## 自治区资金项目公示
尉犁县2022年自治区下达财政专项衔接资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目计划公示表
单位：万元、户
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目类别 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 建设地点 | 建设内容 | 项目总投资及资金来源 | [5 empty] | 带动脱贫户数 | 绩效目标 | 利益联结 | 项目负责人
[9 empty] | 合计 | 中央资金 | 自治区资金 | 县市配套资金 | 援疆资金 | 其他
[9 empty] | 1214 | 0 | 1214 | 0 | 0 | 0 | 156
1 | 6528232022031 | 古勒巴格村乡村振兴示范村建设项目 | 新建 | 乡村旅游 | 2022.04 | 2022.10 | 古勒巴格乡古勒巴格村 | 改造100平方米闲置房屋，打造罗布麻加工厂等，并配备相关设备；220亩地块打造乡村旅游示范广场，配套相关设施设备；新建现代化温室1004平方米，配套相关设施设备；新建大棚8900平方米，配套相关设施设备。 | 1000 |  | 1000 |  |  |  | 45 | 该项目的实施从乡村振兴、人居环境整治提升中获得红利。在田园综合体项目的打造上不断完善功能，将创意休闲农业融入到全域旅游项目的开发上来，实现基础设施与服务水平的不断提高，满足游客休闲度假的需求，提高田园综合体项目的美誉度以及游客的满意度。 | 按照400万产业投资的5%收益，收用于巩固脱贫成果。 | 吾买尔江·普拉提
2 | 6528232022032 | 塔里木乡库万库勒村示范村建设项目 | 新建 | 人居环境整治提升 | 2022.04 | 2022.10 | 塔里木乡库万库勒村 | 计划投入约10万，购买垃圾桶、果皮箱及垃圾屋等约70件设施；投入约97万元，为在村常住户修建污水收集处理设施。 | 107 |  | 107 |  |  |  | 87 | 完善生活设施配套，提升居住环境舒适度，改善村民生活质量。 | 完善生活设施配套，提升居住环境舒适度，改善村民生活质量。 | 热合曼·黑力力
3 | 6528232022033 | 兴平镇达西村示范村建设项目 | 新建 | 乡村旅游 | 2022.04 | 2022.10 | 兴平镇达西村 | 村内公共基础道路硬化3400平方米及公共照明设施，对馕街基础设施改造提升，建设钢架棚1座、设置固定桌椅等公共基础服务设施，配备餐车约12套。 | 107 |  | 107 |  |  |  | 24 | 带动达西村村民、脱贫户及周边村商户入驻，销售本地特产，增加农民收入。 | 改善居住环境，完善营商环境，提升硬件设施，带动达西村村民、脱贫户24户及周边村商户入驻，销售本地特产，增加农民收入。 | 艾尔肯·依明