## 汇总表
巴州2023年第二批中央、自治区、组织财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划汇总表
单位：万元、个
序号 | 地州、县市 | 项目个数 | 合计 | 第二批中央衔接资金 | 第二批自治区衔接资金 | 自治州衔接资金 | 县市衔接资金 | 行业资金 | 社会资金 | 带动脱贫户数 | 备注
合计 |  | 114 | 22865 | 9238 | 9357 | 3945 | 25 | 0 | 300 | 11403
1 | 库尔勒市 | 17 | 3871 | 1787 | 1584 | 500 | 0 | 0 |  | 438
2 | 焉耆县 | 7 | 2224 | 1111 | 688 | 425 | 0 | 0 | 0 | 525
3 | 和静县 | 17 | 2685 | 1030 | 1170 | 485 | 0 | 0 | 0 | 5057
4 | 和硕县 | 14 | 1725 | 821 | 504 | 400 | 0 | 0 | 0 | 946
5 | 博湖县 | 16 | 2140 | 988 | 772 | 380 | 0 | 0 | 0 | 505
6 | 轮台县 | 9 | 2229 | 836 | 953 | 440 | 0 | 0 |  | 1576
7 | 尉犁县 | 11 | 1760 | 729 | 611 | 420 | 0 | 0 | 0 | 959
8 | 且末县 | 12 | 2405 | 1067 | 938 | 400 | 0 | 0 | 0 | 972
9 | 若羌县 | 11 | 3826 | 869 | 2137 | 495 | 25 | 0 | 300 | 425

## 计划备案表
尉犁县2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目完成情况表
单位：万元、户
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目类别 |  | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 建设地点 | 建设内容完成情况 | 项目总投资及资金来源 | [6 empty] | 带动脱贫户数 | 绩效目标 | 验收结果 | 项目负责人
|  |  |  | 项目类型 | 二级项目类型 |  |  |  |  | 合计 | 中央衔接资金 | 自治区衔接资金 | 自治州衔接资金 | 县市衔接资金 | 行业资金 | 社会投资
尉犁县13个 | [9 empty] | 4480 | 2616 | 1624 | 240 |  |  |  | 1451
1 | 6528232023002 | 兴平镇达西村特色林果大棚种植 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 2023.3 | 2023.11 | 达西村 | 建设特色林果种植大棚共19栋，每栋约1900平方米，配套卷帘机、薄膜、温控设备、通风设备等，共计1548万元。 | 1548 | 1548 | [5 empty] | 20 | 大棚产权归达西村村委会所有，村委会每年按照总投资额的5%收取租金，租金用于临时救助、就业岗位开发、基础设施维护、壮大村集体经济等方面,受益户为动态管理。 | 通过验收 | 阿迪力·马木提
2 | 6528232023003 | 尉犁县墩阔坦乡罗布麻茶、罗布麻蜜加工项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 2023.3 | 2023.1 | 墩阔坦乡琼库勒村、墩阔坦村 | 1.建设10万级GMP净化车间及配套设施设备建设（人流、物流、净化方案、洁净室空调系统、洁净装饰系统、超纯气体管道洁净室监测和维护系统车间改造实验室设备及其附属设备），总投资金额：390万元。 2.罗布麻茶、罗布麻蜂蜜等生产加工设备。加工流水线150万元（杀青模块、揉捻模块、筛分模块、初炒模块、复炒模块、回潮模块、烘干模块、回潮烘干模块、圆筛模块、电气控制模块、融蜜罐、浓缩罐、杀菌罐、罐装机等、风选模块等）。化验室设备20万元。总投资金额170万元。蜂箱100箱：90万元。 | 650 | 650 | [5 empty] | 100 | 立足我县罗布麻产地优势，大力延伸农产品加工链条，增加产品附加值，每年按照投资额的5%进行分红，带动村集体经济同农民共同增收，预计可有效提供10个就业岗位。 | 通过验收 | 努如木江·牙合甫
3 | 6528232023004 | 塔里木乡种源繁殖西门塔尔生产母牛养殖项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 2023.3 | 2023.1 | 库万库勒村 | 投资418万元购买192头西门塔尔牛，共计418万元。 | 418 | 418 | [5 empty] | 80 | 产权归村集体所有，统一交由托养给合作社，每年按照总投资的8%进行收益，收益用于巩固脱贫成果和发展乡村振兴事业。 | 通过验收 | 热合曼·黑力力
4 | 6528232023005 | 尉犁县兴平镇达西村排水管网建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 2023.3 | 2023.11 | 达西村 | 新建污水排放管网（口径0.3米，350元/米），其中主管网约1.45公里，支管网约6.9公里，入户管网约10公里，道路恢复约5900平方米（180元/平方米）、配套建设污水收集管网泵站（20万/套）、检查井（口径0.7米，4500元/套）等配套设施。 | 1013 |  | 1013 |  |  |  |  | 10 | 解决农村污水乱排放问题，改善农村卫生环境，提高生活质量。 | 通过验收 | 阿迪力·马木提
5 | 6528232023007 | 塔里木乡库万库勒村壮大村集体项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 2023.5 | 2023.1 | 库万库勒村 | 投资14万元，完成采购8头西门塔尔生产母牛 | 14 |  | 14 |  |  |  |  | 4 | 产权归村集体所有，村合作社经营，带动畜牧产业发展，每年按照总投资5%分红，用于村内基础设施维护、开发就业岗位等 | 通过验收 | 热合曼·黑力力
6 | 6528232023008 | 兴平镇达西村壮大村集体项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 2023.5 | 2023.1 | 达西村 | 投资14万元，采购7头西门塔尔牛。 | 14 |  | 14 |  |  |  |  | 4 | 产权归村集体所有，村合作社经营，带动畜牧产业发展，每年按照总投资5%分红，用于村内基础设施维护、开发就业岗位等 | 通过验收 | 阿迪力·马木提
7 | 6528232023009 | 尉犁县兴平镇达西村排水管网建设项目（二期） | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 2023.5 | 2023.11 | 达西村 | 新建污水排放管网，包括铺设主管网5512米、支管网3750米及道路恢复、配套建设污水收集管网、检查井等设施。 | 395 |  | 395 |  |  |  |  | 8 | 解决达西村三网格居民污水乱排放问题，改善农村卫生环境，提高生活质量。 | 通过验收 | 阿迪力·马木提
8 | 6528232023010 | 喀尔曲尕乡旅游基础设施提升 | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 2023.5 | 2023.1 | 琼买里村 | 投入资金51万元，进行人居环境整治提升，场地平整3000平方米，铺设彩砖1500平方米，路沿石800米，地坪1600平方米。 | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 360 | 计划投入资金51万元，进行人居环境整治提升，场地平整3000平方米，铺设彩砖1500平方米，路沿石800米，地坪1600平方米。提升农民生活品质，满意度和幸福感。 | 通过验收 | 伊再提江·沙吾尔
9 | 6528232023011 | 尉犁县墩阔坦乡琼库勒村、霍尔加村乡村旅游基础提升项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 2023.5 | 2023.1 | 琼库勒村、霍尔加村 | 计划投入资金124万元，为琼库勒村建灌溉渠道（桥涵10座）880米，50万元；建公厕1座，20万公厕，公厕前道路硬化。风情街道路维修。为霍尔加村新建公厕1座，人行道及路沿石铺设。 | 124 |  | 124 |  |  |  |  | 142 | 该项目的实施可提升乡村整体旅游环境品质，打造宜居宜游的和美乡村。 | 通过验收 | 努如木江·牙合甫
10 | 6528232023012 | 尉犁县跨地州、跨省务工人员交通补助 | 新建 | 就业项目 | 务工补助 | 2023.5 | 2023.1 | 尉犁县 | 为尉犁县当年跨省、跨地州就业，且就业时长不少于3个月的脱贫劳动力（含脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户家庭劳动力）提供交通补助，补助标准按照《尉犁县关于落实外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）交通补助政策的实施方案》执行。 | 6.45 |  | 4 | 2.45 |  |  |  | 20 | 为建档立卡脱贫户跨省务工提供交通补助。 | 通过验收 | 张涛
11 | 6528232023014 | 尉犁县“雨露计划”补助项目 | 新建 | 巩固三保障成果 | 教育 | 2023.5 | 2023.1 | 尉犁县 | 为尉犁县190名就读中职、中专、高职、大专、技校的学生进行补助，每人每学年3000元，共计补助57万元，扶持脱贫户190户。此项目的降低能有效降低就学的费用，减轻因学带来的经济压力，确保学生完成学业，方便就业。 | 57 |  |  | 57 |  |  |  | 190 | 对建档立卡脱困户家庭在校生教育扶贫政策扶持，有效降低就读中的各项家庭开支，可为家庭每年节省3000元，减轻因学带来的经济压力，确保学生完成学业，方便就业。 | 通过验收 | 张涛
12 | 6528232023015 | 尉犁县特设岗位补助 | 新建 | 就业项目 | 岗位工资 | 2023.5 | 2023.12 | 尉犁县 | 投入资金179.55万元，为513名就业困难脱贫户设置就业岗位，2023年6月至12月，每人每月500元。 | 179.55 |  | 9 | 170.55 |  |  |  | 513 | 对建档立卡脱困户家庭就业扶贫政策扶持，设置就业岗位，巩固脱贫攻坚成果，补助标准500元每人每月。 | 通过验收 | 张涛
13 | 6528232023016 | 尉犁县项目管理费 | 新建 | 项目管理费 | 项目管理费 | 2023.5 | 2023.1 | 尉犁县 | 尉犁县衔接资金项目项目管理费10万元，用于项目实施前后的各项费用。 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 用于项目实施前后的各项费用。 | 通过验收 | 张涛

## 分类统计表
尉犁县2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目分类统计表
单位：万元、个、户
序号 | 项目类别 | 项目个数 | 建设规模 |  | 资金规模 |  | 带动脱贫户数
|  |  |  | 单位 | 万元 | 占报备批次资金比例（%）
合计 |  | 15 | －－－ | －－－ | 5389 | 100% | 1591
一 | 产业发展 | 6 | －－－ | －－－ | 3131 |  | 228
（一） | 生产项目 |  | －－－ | －－－ |  | 0%
1 | 种植业基地 | 2 | 20 | 座 | 2277 | 42.25% | 40
2 | 养殖业基地 | 3 | 204 | 头 | 204 |  | 88
3 | 水产养殖发展 |  |  | 座
4 | 林草基地建设 |  |  | 座
5 | 休闲农业与乡村旅游 |  |  | 个
6 | 光伏电站建设 |  |  | 座
（二） | 加工流通项目 |  | －－－ | －－－
1 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 |  |  | 座
2 | 产地初加工和精深加工 | 1 | 1 | 座 | 650 | 12.06% | 100
3 | 市场建设和农村电商物流 |  |  | 个
4 | 面粉加工厂 |  |  | 座
5 | 农林废弃物回收再生利用项目 |  |  | 座
6 |  |  |  | 座
（三） | 配套设施项目 |  | －－－ | －－－
1 | 小型农田水利设施建设 |  |  | 公里
2 | 产业园（区） |  |  | 公里
（四） | 产业服务支撑项目 | 0 | －－－ | －－－ | 0
1 | 智慧（数字）农业 |  |  | 个
2 | 产业科技服务 |  |  | 万元
3 | 人才培养 |  |  | 人/次
4 | 农业社会化服务 |  |  | 万元
（五） | 金融保险配套项目 | 0 | －－－ | －－－ | 0 |  | 0
1 | 小额贷款贴息 |  |  | 万元
2 | 小额信贷风险补偿金 |  |  | 万元
3 | 特色产业保险保费补助 |  |  | 万元
4 | 新型经营主体贷款贴息 |  |  | 万元
5 | 防贫保险（基金） |  |  | 万元
二 | 就业项目 | 3 | －－－ | －－－ | 186 | #VALUE! | 533
（一） | 务工补助 |  | －－－ | －－－
1 | 交通费补助 | 1 | 20 | 万元 | 6.45 | 0.1197% | 20
2 | 生产奖补、劳务补助等 |  |  | 万元
（二） | 就业 | 1 | －－－ | －－－ | 179.55 |  | 513
1 | 帮扶车间（特色手工基地）建设 |  |  | 个
2 | 技能培训 |  |  | 人/次
3 | 以工代训 |  |  | 人/次
4 | 扶贫特设岗补助 | 1 | 513 | 个 | 179.55 |  | 513
（三） | 创业 | 0 | －－－ | －－－ | 0 |  | 0
1 | 创业培训 |  |  | 人/次
2 | 创业奖补 |  |  | 人/次
（四） | 乡村工匠 | 0 | －－－ | －－－ | 0 |  | 0
1 | 乡村工匠培育培训 |  |  | 人/次
2 | 乡村工匠大师工作室 |  |  | 个
3 | 乡村工匠传习所 |  |  | 个
（五） | 公益岗位 | 0 | －－－ | －－－ | 0 |  | 0
1 | 公益岗位 |  |  | 个
三 | 乡村建设行动 |  |  | 0 |  | 32.71%
（一） | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 0 | －－－ | －－－ | 0 |  | 0
1 | 村庄规划编制（含修编）补助 |  |  | 万元
2 | 农村道路建设（县乡之间、乡乡之间、乡村之间及其沿线管理、服务等附属设施；道路安全生命防护工程、危旧桥梁改造；乡级客货运输站场、招呼站；村内道路、通户路等） |  |  | 公里
3 | 产业路、资源路、旅游路建设 |  |  | 公里
4 | 农村供水保障（饮水安全）工程建设 |  |  | 公里
5 | 电力设施及维修改造 |  |  | 公里
6 | 数字乡村建设（信息通信基础设施、数字化、智能化建设等） |  |  | 座
7 | 农村清洁能源设施建设（燃气、户用光伏、风电、水电、农村生物质能源、北方地区清洁取暖等） |  |  | 座
8 | 农业农村基础设施中长期贷款贴息 |  |  | 万元
（二） | 人居环境整治 | 5 |  | －－－ | 1763 |  | 640
1 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） |  |  | 座
2 | 农村污水治理 | 2 | 27.61 | 公里 | 1408 | 26.13% | 18
3 | 农村垃圾治理 |  |  | 座
4 | 村容村貌提升 | 3 | 3 | 个 | 355 | 6.587% | 622
（三） | 农村公共服务 | 0 | －－－ | －－－ | 0 |  | 0
1 | 乡村学校建设或改造（含幼儿园） |  |  | 座
2 | 村卫生室标准化建设 |  |  | 座
3 | 农村养老设施建设（养老院、幸福院、日间照料中心等） |  |  | 座
4 | 公共照明设施 |  |  | 座
5 | 开展乡村公共服务一体化示范创建 |  |  | 座
6 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等） |  |  | 个
四 | 易地搬迁后扶 | 0 | －－－ | －－－ | 0 |  | 0
（一） | 易地搬迁后扶 | 0 | －－－ | －－－ | 0 |  | 0
1 | 公共服务岗位 |  |  | 个
2 | “一站式”社区综合服务设施建设 |  |  | 座
3 | 产业发展工程 |  |  | 个
4 | 就业发展工程 |  |  | 个
5 | 必要基础设施建设 |  |  | 个
6 | 易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 |  |  | 万元
五 | 巩固三保障成果 |  | －－－ | －－－
（一） | 住房 | 0 | －－－ | －－－ | 0 |  | 0
1 | 农村危房改造等农房改造 |  |  | 座
（二） | 教育 |  | －－－ | －－－
1 | 享受“雨露计划+”职业教育补助 | 1 | 192 | 人/次 | 57 |  | 192
（三） | 饮水 | 0 | －－－ | －－－ | 0 |  | 0
1 | 农村饮水安全巩固提升 |  |  | 公里
六 | 项目管理费 | 1 | 1 | 个 | 10 | 0.1856% | 0
七 | 其他 | 0 | －－－ | －－－ | 0 |  | 0
1 | 少数民族特色村寨建设项目 |  |  | 个
2 | 困难群众饮用低氟茶 |  |  | 户