# 项目支出绩效评价报告

项目名称：聘请“第三方”机构提升预算绩效评价工作质量经费项目

实施单位（公章）：尉犁县财政局

主管部门（公章）：尉犁县财政局

项目负责人（签章）：陈超

填报时间：2023年04月07日

## 一、基本情况

### （一）项目概况

### 1.项目背景

为扎实做好尉犁县全面实施预算绩效管理各项工作，切实提高财政资源配置效率和资金使用效益，结合我县2022年度尉犁县全面实施预算绩效管理的工作思路、目标任务、工作职责、工作措施以及工作要求。根据自治州党委、人民政府印发的《自治州全面实施预算绩效管理工作方案》，实施聘请“第三方”机构提升预算绩效评价工作质量经费项目。

### 2.项目主要内容

2022年尉犁县全面实施预算绩效管理的目标任务是：进一步巩固覆盖全县各部门单位、全口径财政资金的预算绩效闭环管理体系，将绩效理念和方法深度融入预算管理全过程，为尉犁县加快建立现代财政制度提供有力支撑。

### 3.项目实施情况

实施聘请“第三方”机构提升预算绩效评价工作质量经费项目，2022年1月1日，经县委、县人民政府批复同意实施，2022年12月31日完成。

### 4.资金投入情况

根据《自治州全面实施预算绩效管理工作方案》要求，下达聘请“第三方”机构提升预算绩效评价工作质量经费项目资金22万元，其中中央资金0万元，自治区资金0万元，本级财政资金22万元。

### 5.资金使用情况

2022聘请“第三方”机构提升预算绩效评价工作质量经费年初预算数62万元，实际到位资金22万元。截至2022年12月31日，项目实际使用资金9万元，资金执行率达到了40.91%。

### （二）项目绩效目标

### 1.总体目标

切实做好项目支出绩效评价工作的事前评估、目标设定、事中监控、事后评价及结果应用等关键节点来现场提供咨询指导并做好相关各项服务工作。达到强化预算和绩效管理一体化、优化财政资源、提升公共服务质量，实现提质增效。

### 2.阶段性目标

（1）开展绩效培训4场次，开展集中审核4次。各项工作年初预期目标按时完成。

（2）各项工作年初预期目标按时完成。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件精神，对聘请“第三方”机构提升预算绩效评价工作质量经费预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过部门自评来总结经验，促进项目成果转化和应用，查找其存在的不足，为今后类似项目的长效管理，资金使用规范性以及加强制定相关制度、采取措施等方面提供参考，不断提高财政资金使用效益和项目管理水平。

### 2.绩效评价对象和范围

根据《财政支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，对聘请“第三方”机构提升预算绩效评价工作质量经费开展绩效评价，本次绩效评价范围主要围绕项目决策（包括项目实施、绩效目标、资金投入）、项目过程（包括资金管理、组织实施）、项目产出（包括产出数量、质量、时效、成本）和项目效益等进行评价。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

### 1.绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。本次项目支出绩效评价结果已依法依规公开在尉犁县人民政府网站上，并自觉接受社会监督。

本次绩效评价秉承以上原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合聘请“第三方”机构提升预算绩效评价工作质量经费实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

### 2.评价指标体系

尉犁县聘请“第三方”机构提升预算绩效评价工作质量经费绩效评价（部门自评）指标体系的设计，是在充分掌握项目状况的基础上，形成了聘请“第三方”机构提升预算绩效评价工作质量经费的项目支出绩效评价指标体系（部门自评）。本项目设计绩效评价指标体系满分100分。四个级别分别是：优、良、中、差，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

按照财预〔2020〕10号文件关于“原则上产出、效益指标权重不低于60%”的要求，本项目产出、效益指标权重60%（即60分）。具体如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目实施 | 实施依据充分性 | 项目实施是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目实施依据情况。 | 评价要点： ①项目实施是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目实施是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目实施是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 |
|  |  | 实施程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目实施的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 4 |
|  |  | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 |
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 3 |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 3 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 15 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 15 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 5 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 |

### 3.绩效评价方法

结合尉犁县财政局聘请“第三方”机构提升预算绩效评价工作质量经费的特点，本项目绩效评价将项目实施情况及实际完成的预算绩效评价工作质量与年初设定的预算绩效评价工作质量进行比较。

因此，采取的绩效评价方法是：比较法。

### 4.绩效评价标准

结合尉犁县聘请“第三方”机构提升预算绩效评价工作质量经费项目的特点，本项目绩效评价以预先制定的预算绩效评价工作质量为作为评价标准。因此，采取的绩效评价标准为：计划标准。

### （三）绩效评价工作过程

### 1.前期准备

按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，尉犁县财政局成立了绩效评价小组，对项目实施的全过程，收集、整理项目实施的相关资料，了解项目实施情况和资金支付情况。从项目内容出发，结合项目预期目标，制定绩效评价的指标体系。

### 2.组织实施

评价的具体实施根据评价指标及评价工作要求，对具体评价内容和不同环节，采用以下取得的资料与评价方式。

（1）实地考察。根据评价指标及评价工作要求，到评价实地采取调查、巡查、复核等方式收集、整理数据和资料，包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的相关资料等。根据基础资料，核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性，并对所掌握的有关信息资料采用相关方法进行分类、整理和分析，根据评价标准进行打分。

（2）问卷调查。选择与项目评价有关的调查对象，设计调查问卷。通过问卷调查，对有关评价内容完成情况进行打分，并根据分值评价绩效目标完成情况，作为对项目评价的依据。

（3）项目评价小组人员与专业技术人员相结合评价。对绩效评价工作专业性较强的内容，在评价工作过程中，采用以专业技术人员与有关科（股）室、其他部门专业人员进行评价相结合的方式，分别对相关专业指标进行现场问询、检验和考察。

### 3.数据集中分析

对相关资料，包括资金文件、项目实施方案、相关管理办法，问卷调查等进行集中分析。在查阅大量项目资料的基础上，根据考察、考评的结果进行整理、分析。

### 4.分析总结

（1）根据部门自评的意见及考察、考评的结果进行整理、分析，撰写绩效评价报告初稿；

（2）就部门自评报告与部门具体有关股室征求意见，形成最终的绩效评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

本项目的绩效评价结果为“优”，综合评分93.8分。其中项目决策22分，过程管理15.64分，项目产出36.16分，项目效益20分。过程管理方面预算执行率扣分2.36分、项目产出方面，成本指标扣分3.84分。各部分权重和绩效汇总分值如下表所示：

| 聘请“第三方”机构提升预算绩效评价工作质量经费绩效 评价得分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标类别 | 1.项目决策 | 2.过程管理 | 3.项目产出 | 4.项目效益 | 合计 |
| 权重 | 22% | 18% | 40% | 20% | 100% |
| 分值 | 22 | 18 | 40 | 20 | 100 |
| 得分 | 22 | 15.64 | 36.16 | 20 | 93.8 |

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

### 1.实施依据充分性

①项目申报和审批符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

②项目申报和审批符合行业发展规划和政策要求；

③项目申报和审批与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

本项满分3分，评估得分3分。

### 2.实施程序规范性

本项目实施资料全，实施程序规范；审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的集体决策，并依据《自治州全面实施预算绩效管理工作方案的通知》文件实施。

本项满分3分，评估得分3分。

### 3.绩效目标合理性

本项目设立了项目绩效目标，绩效目标指标设置合理，项目绩效目标与实际工作内容相关性较强；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配。

本项满分4分，评估得分4分。

### 4.绩效指标明确性

本项目设置一级指标3条，二级指标9条，三级指标14条，其中量化指标10条，绩效目标指标设定清晰、可衡量性较强，与项目目标任务计划数对应性较强。

本项满分4分，评估得分4分。

### 5.预算编制科学性

本项目预算资金22万元，来源为县本级资金22万元，预算编制较为科学，预算内容与项目实施内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的资金量与预算绩效评价工作质量相匹配。

本项满分4分，评估得分4分。

### 6.资金分配合理性

本项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

本项满分4分，评估得分4分。

### （二）项目过程情况

### 1.资金到位率

本项目预算资金22万元，实际到位资金22万元，资金到位率100%。

本项满分4分，评估得分4分。

### 2.预算执行率

本项目到位资金22万元，实际支付资金9万元，预算执行率为40.91%。偏差原因：对有关工作开展考核，剩余资金核实结算后支付。

本项满分4分，评估得分1.64分。

### 3.资金使用合规性

本项目资金的使用符合《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国招标投标法》等国家有关财经法规以及预算管理制度。资金的审批和拨付按照《尉犁县财政资金审批管理办法》执行，有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本项满分4分，评估得分4分。

### 4.管理制度健全性

尉犁县财政局制定了《尉犁县财政局财务管理办法》和《尉犁县财政局内控管理制度》，并且按照《尉犁县疫情防控工作的通知》的要求，制定了《尉犁县疫情防控工作方案》，对项目实施、组织与管理、跟踪与验收、监督与评价以及资金管理等方面都作出明确的规范要求。同时，项目的实施严格遵守《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规、财经制度的要求。

本项满分3分，评估得分3分。

### 5.制度执行有效性

本项目在实施过程中严格遵守相关法律法规和相关管理规定，如《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等，严格按照项目管理制度和程序进行管理；项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。本项目无项目调整及支出调整，制度执行有效性较高。

本项满分3分，评估得分3分。

本次评价认为：该项目政策及管理办法基本完善，项目按照流程执行，中期有检查，后期有验收，做到了对每个环节进行监督管理。

### （三）项目产出情况

### 1.数量指标

指标1：服务全县预算单位数量=94家，实际完成94家，完成率100%；

指标2：阶段性工作培训次数≥4次，实际完成4次，完成率100%。

指标3：集中指导审核次数，≥4次，实际完成4次，完成率100%。

本项满分15分，评估得分15分。

### 2.质量指标

指标1：培训出勤率≥90%，实际完成值90%，完成率100%;

指标2：指导审核合格率≥90%，实际完成值90%，完成率100%;

本项满分15分，评估得分15分。

### 3.时效指标

指标1：培训按期完成率项目≥90%，实际完成值90%，完成率100%;

指标2：审核上报及时率=100%，实际完成值100%，完成率100%;

本项满分5分，评估得分5分。

### 4.成本指标

指标1：2022年项目支出绩效工作服务费<=31万元，实际完成值4.5万元，完成率14.52%；偏差原因：补充合同价为11万元服务费，执行预算数为4.5万元。

指标2：2022年部门整体绩效工作服务费<=31万元，实际完成值4.5万元，完成率14.52%；偏差原因：补充合同价为11万元服务费，执行预算数为4.5万元。

本项满分5分，评估得分1.16分。

### （四）项目效益情况

### 1.实施效益

经济效益指标：优化财政资源配置、提质增效，指标值：有效提升，实际完成值：达成目标，完成率：100%；

社会效益指标：提升公共服务质量，指标值：有效提高，实际完成值：达成目标，完成率：100%；

可持续影响指标：实现预算和绩效管理一体化，指标值：进一步强化，实际完成值：达成目标，完成率：100%。

本项满分10分，评估得分10分。

### 2.满意度

满意度指标1：全县预算单位满意度，预期指标值为≥95%，实际完成指标值为100%，指标完成率为105.26%。

满意度指标2：财政部门满意度，预期指标值为≥95%，实际完成指标值为100%，指标完成率为105.26%。

本项满分10分，评估得分10分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对进展缓慢的项目绩效目标，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

### （二）存在的问题及分析

1.本项目全年预算数为22万元，实际执行预算数为9万元，预算执行率40.91%，预算资金执行率有待加强。

2.虽然我局实施绩效管理后财政预算资金管理精细化水平已有提高，但是依然存在一些不足，特别是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。

## 六、有关建议

1.加强预算编制准确性，提高资金执行效率。之后我局在编制项目支出预算时，充分借鉴以往经验，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性。

2.加强绩效管理，提高绩效管理水平。一是分管领导亲自主持召开专题会议，对预算绩效管理工作进行安排部署。二是聘请专业人员组织开展预算绩效管理相关培训，强化预算绩效管理意识，提高人员绩效管理水平。三是对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

## 七、其他需要说明的问题

无其他说明内容。

## 八、附件

1、项目支出绩效自评表

2、项目支出绩效评价指标体系及评分

## 附件1：项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 聘请“第三方”机构提升预算绩效评价工作质量经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 尉犁县财政局 |  |  |  |  | 实施单位 | 尉犁县财政局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 62 | 22 |  | 9 | 10 | 40.91% |  | 4.09 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 62 | 22 |  | 9 | — | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 计划培训4次以上，开展集中审核4次，达到强化预算和绩效管理一体化、优化财政资源、提升公共服务质量，实现提质增效。 |  |  |  |  | 做好项目支出绩效评价工作的事前评估、目标设定、事中监控、事后评价及结果应用等关键节点来现场提供咨询指导并做好相关各项服务工作。服务94家预算单位，开展绩效培训4场次，开展集中审核4次。各项工作年初预期目标按时完成。 达到强化预算和绩效管理一体化、优化财政资源、提升公共服务质量，实现提质增效。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 服务全县预算单位数量 |  |  | =94家 | 94家 | 10.00 | 10 | / |  |
|  |  |  | 阶段性工作培训次数 |  |  | >=4次 | 4次 | 5.00 | 5 | / |  |
|  |  |  | 集中指导审核次数 |  |  | >=4次 | 4次 | 5.00 | 5 | / |  |
|  |  | 质量指标 | 培训出勤率 |  |  | >=90% | 90% | 5.00 | 5 | / |  |
|  |  |  | 指导审核合格率 |  |  | >=90% | 90% | 5.00 | 5 | / |  |
|  |  | 时效指标 | 培训按期完成率 |  |  | >=90% | 90% | 5.00 | 5 | / |  |
|  |  |  | 审核上报及时率 |  |  | =100% | 100% | 5.00 | 5 | / |  |
|  |  | 成本指标 | 2022年项目支出绩效工作服务费 |  |  | <=31万元 | 4.5万元 | 5.00 | 0.73 | 偏差原因：因疫情原因，部分工作未开展，存在优惠率。措施：预算资金执行率有待加强。 |  |
|  |  |  | 2022年部门整体绩效工作服务费 |  |  | <=31万元 | 4.5万元 | 5.00 | 0.73 | 偏差原因：因疫情原因，部分工作未开展，存在优惠率。措施：预算资金执行率有待加强。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 优化财政资源配置、提质增效 |  |  | 有效提升 | 达成目标 | 10.00 | 10 | / |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升公共服务质量 |  |  | 有效提高 | 达成目标 | 10.00 | 10 | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 实现预算和绩效管理一体化 |  |  | 进一步强化 | 达成目标 | 10.00 | 10 | / |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 全县预算单位满意度 |  |  | >=95% | 100% | 5.00 | 5 | / |  |
|  |  | 满意度指标 | 财政部门满意度 |  |  | >=95% | 100% | 5.00 | 5 | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 85.55 |  |  |

# 附件2：项目支出绩效评价指标体系及评分

项目支出绩效评价指标体系及评分

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目实施 | 实施依据充分性 | 项目实施是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目实施依据情况。 | 评价要点： ①项目实施是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目实施是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目实施是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 | 3 |
|  |  | 实施程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目实施的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 | 4 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 4 | 4 |
|  |  | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 4 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 4 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 | 1.64 |
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 3 | 3 |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 3 | 3 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 15 | 15 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 15 | 15 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 5 | 5 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |  | 5 | 1.16 |
|  |  |  |  | 成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |  |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 | 10 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 | 10 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 93.8 |