# 项目支出绩效评价报告

（2024年度）

项目名称：第五次全国经济普查两员补助

实施单位（公章）：第五次全国经济普查两员补助

主管部门（公章）：第五次全国经济普查两员补助

项目负责人（签章）：胥小燕

填报时间：2025年4月2日

**目 录**

[一、基本情况 1](#_Toc25620)

[（一）项目概况 1](#_Toc8971)

[（二）项目绩效目标 3](#_Toc25187)

[二、绩效评价工作开展情况 4](#_Toc28824)

[（一）绩效评价目的、对象和范围 4](#_Toc24175)

[（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 6](#_Toc5109)

[（三）绩效评价工作过程 12](#_Toc23796)

[三、综合评价情况及评价结论 14](#_Toc20784)

[四、绩效评价指标分析 15](#_Toc8960)

[（一）项目决策情况 15](#_Toc3445)

[（二）项目过程情况 16](#_Toc11290)

[（三）项目产出情况 18](#_Toc32013)

[（四）项目效益情况 19](#_Toc28354)

[五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 19](#_Toc27244)

[（一）主要经验及做法 19](#_Toc18880)

[（二）存在问题及原因分析 20](#_Toc9914)

[六、有关建议 20](#_Toc2334)

[七、其他需要说明的问题 20](#_Toc30571)

[八、相关附件 21](#_Toc10180)

## 一、基本情况

### （一）项目概况

**1、项目背景**

开展第五次全国经济普查，是我国全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程上的重大国情国力调查，也是党的二十大胜利召开后的首次大型普查。此次普查，有利于全面深入了解我国综合国力和经济实力，将为科学制定国民经济和社会发展中长期规划、扎实推进中国式现代化提供全面的参考依据。

根据《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》《新疆维吾尔自治区人民政府关于做好我区第五次全国经济普查的通知》《关于做好我州第五次全国经济普查的通知》文件精神，下发《关于做好我县第五次全国经济普查的通知》，开展第五次全国经济普查，发放第五次全国经济普查两员补助，明确普查内容、工作细则及领导小组各成员单位职能分工，确保普查流程科学有序，成员单位各负其责，普查工作顺利推进，为全县经济普查各项工作的落实提供组织保证。

1. **项目主要内容**

开展第五次经济普查，发放指导员、普查员补助共计123人。发放“两员”补助，保障指导员、普查员开展普查工作，完成经济普查数据的汇总工作、质量评估等工作，实施中需重点关注清查覆盖率、数据真实性与数字化工具应用，确保普查成果的科学性和实用性。第五次经济普查以“摸清家底、服务决策”为目标，通过全面覆盖第二、第三产业的经济主体，系统采集结构性与动态性数据，为县域经济高质量发展提供精准支撑。

**3、项目实施情况**

2024年已完成主要数据的汇总及分类整理、建立经济普查数据库、数据录入与审核等工作。及时发放123指导员、普查员补助资金，完成第五次经济普查工作情况如下：

（1）前期准备阶段

成立了以县政府领导为组长的五经普领导小组，明确各成员单位职责分工，形成工作合力。制定了详细的普查工作方案，明确普查流程和时间节点。开展普查宣传工作，通过电视、广播、微信公众号等多种渠道，广泛宣传五经普的重要意义和相关知识，营造良好的普查氛围。

（2）清查和登记阶段

按照普查方案要求，组织普查员和普查指导员开展普查对象清查工作，编制清查底册。在清查基础上，开展普查表填报工作，对普查对象进行入户登记，确保普查数据来源真实可靠。同时，加强对普查员和普查指导员的业务指导，及时解决普查工作中遇到的问题。

（3）数据审核和质量验收阶段

建立数据审核制度，对普查数据进行层层审核，重点审核数据的逻辑性、合理性和准确性。对审核中发现的问题，及时反馈给普查员进行核实修改。按照国家和省、市普查机构的要求，开展普查数据质量验收工作，确保普查数据质量符合规定标准。

**4、资金投入情况**

根据《第五次经济普查“两员”补助经费的通知》（巴财行〔2024〕001号）下达2024年第五次全国经济普查两员补助资金48.79万元。

实施2024年第五次全国经济普查两员补助投入资金48.79万元，其中自治区资金48.79万元。

**5、资金使用情况**

本项目年初预算数48.79万元，实际到位资金48.79万元。截至2024年12月31日，项目实际使用资金48.79万元，资金使用率达到了100%。资金支付情况如下：

2024年04月22日，支付普查员及普查指导员保险费0.29万元；

2024年07月24日，支付普查员及普查指导员补助经费48.5万元。

### （二）项目绩效目标

**1、总体目标**

第五次经济普查指导员普查员共计123人，通过普查，进一步夯实统计基础，推进统计现代化改革，为加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划、全面建设社会主义现代化国家，提供科学准确的统计信息支持。

1. **阶段性目标**

（1）普查员对普查区域内的所有法人单位、产业活动单位和个体经营户进行清查摸底，编制清查底册，确保普查对象不重不漏。普查员对普查对象进行正式登记，指导普查对象如实填写普查报表，确保普查数据的真实性和完整性。对普查数据进行多层次、多角度审核，及时发现和纠正数据中的问题，确保普查数据质量符合要求。将普查表中的数据准确录入数据处理系统，对录入的数据进行再次审核，确保数据的准确性和一致性。对审核中发现的问题，及时反馈给普查员进行核实修改。在规定的时间内，将审核通过的数据上报上级普查机构，确保数据上报的及时性和完整性。

（2）完成经济普查工作，及时发放普查员及普查指导员补助。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

**1、绩效评价的目的**

本次绩效评价遵循财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件精神，对第五次全国经济普查两员补助预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过部门自评来总结经验，促进项目成果转化和应用，查找其存在的不足，为今后类似项目的长效管理，资金使用规范性以及加强制定相关制度、采取措施等方面提供参考，不断提高财政资金使用效益和项目管理水平。具体绩效评价的目的细分如下：

一是：通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制，提升财政资金的使用效能。

二是：通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。

三是：通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。

四是：通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。

**2、绩效评价的对象和范围**

根据《财政支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，对第五次全国经济普查两员补助开展绩效评价，本次绩效评价范围主要围绕项目决策（包括项目实施、绩效目标、资金投入）、项目过程（包括资金管理、组织实施）、项目产出（包括产出数量、质量、时效、成本）和项目效益等进行评价。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

**1、绩效评价原则**

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）统筹兼顾。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。本次项目支出绩效评价结果已依法依规在尉犁县人民政府网站上公开，并自觉接受社会监督。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求:

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。

**2、评价指标体系**

尉犁县第五次全国经济普查两员补助绩效评价（部门自评）指标体系的设计，是在充分掌握项目状况的基础上，形成了尉犁县第五次全国经济普查两员补助的项目支出绩效评价指标体系（部门自评）。本项目设计绩效评价指标体系满分100分。四个级别分别是：优、良、中、差，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

按照财预〔2020〕10号文件关于“原则上产出、效益指标权重不低于60%”的要求，本项目产出、效益指标权重60%（即60分）。具体如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 |
| 决策 | 项目实施 | 实施依据充分性 | 项目实施是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目实施依据情况。 | 评价要点： | 3 |
| ①项目实施是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； |
| ②项目实施是否符合行业发展规划和政策要求； |
| ③项目实施是否与部门职责范围相符，属干部门履职所需； |
| ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； |
| ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
| 实施程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目实施的规范情况。 | 评价要点： | 3 |
| ①项目是否按照规定的程序申请设立； |
| ②审批文件、材料是否符合相关要求； |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： | 4 |
| ①项目是否有绩效目标； |
| ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； |
| ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； |
| ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： | 4 |
| ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |
| ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |
| ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | 4 |
| ①预算编制是否经过科学论证； |
| ②预算内容与项目内容是否匹配； |
| ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； |
| ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
| 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | 4 |
| ①预算资金分配依据是否充分； |
| ②资金分配额度是否合理，与补助项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 4 |
| 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 |
| 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 4 |
| 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
| 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： | 4 |
| ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； |
| ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |
| ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |
| ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： | 3 |
| ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； |
| ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： | 3 |
| ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； |
| ②项目调整及支出调整手续是否完备； |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 12 |
| 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 |
| 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 12 |
| 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 8 |
| 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=〔（计划成本－实际成本）/计划成本〕×100%。  实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。  计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 8 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 |
| 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 |
| 合计 | | | | | 100 |

3、绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

结合第五次全国经济普查两员补助的特点，本次评价主要运用比较法，原因是：本项目绩效评价将项目实施情况即实际完成的普查员及普查指导员人数、普查员及普查指导员出勤率与年初设定的目标进行比较。

**4、绩效评价标准**

结合第五次全国经济普查两员补助经费的特点，本次项目支出绩效自评采用了以下标准：

计划标准，原因是：根据绩效目标表，以预先制定的普查员及普查指导员人数为计划数作为评价的标准。

### （三）绩效评价工作过程

**1、前期准备（2025年2月10日-2025年2月28日）**

按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，尉犁县统计局成立了绩效评价小组，对项目实施的全过程，收集、整理项目实施的相关资料，了解项目实施情况和资金支付情况。从项目内容出发，结合项目预期目标，制定绩效评价的指标体系。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

评价小组组长：范小强，主要负责协调相关科室、部门对项目整体运行情况进行验收、评估。

评价小组组员：张瑞，主要负责制定评价指标体系及评价标准。

评价小组组员：郭芳荣，主要负责第五次全国经济普查项目实施、监督、评估工作。

**2、组织实施（2025年3月1日-2025年3月10日）**

评价的具体实施根据评价指标及评价工作要求，对具体评价内容和不同环节，采用以下取得的资料与评价方式。

（1）根据绩效管理的要求，本单位成立项目评价小组，全过程跟踪监管项目实施过程，包括项目资金到位时绩效工作的安排、年中2次绩效监控工作的监督，项目实施完成之后收集资料开展项目绩效评价。

（2）实地考察。根据评价指标及评价工作要求，到评价实地采取调查、询查、复核等方式收集、整理数据和资料，包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的相关资料等。根据基础资料，核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性，并对所掌握的有关信息资料采用相关方法进行分类、整理和分析，根据评价标准进行打分。

（3）问卷调查。选择与项目评价有关的调查对象，设计调查问卷。通过问卷调查，对有关评价内容完成情况进行打分，并根据分值评价绩效目标完成情况，作为对项目评价的依据。

（4）项目评价小组人员与专业技术人员相结合评价。对绩效评价工作专业性较强的内容，在评价工作过程中，采用以专业技术人员与有关科（股）室、其他部门专业人员进行评价相结合的方式，分别对相关专业指标进行现场问询、检验和考查。

**3、数据集中分析（2025年3月11日-2025年3月20日）**

对相关资料，包括资金文件、项目实施方案、相关管理办法，问卷调查等进行集中分析。在查阅大量项目资料的基础上，根据考察、考评的结果进行整理、分析。

**4、分析总结（2025年3月21日-2025年4月2日）**

（1）根据部门自评的意见及考察、考评的结果进行整理、分析，撰写绩效评价报告初稿。

（2）就部门自评报告与部门具体有关科室征求意见，形成最终的绩效评价报告。

**5.问题整改**

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

**6.档案整理**

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

## 三、综合评价情况及评价结论

本项目的绩效评价结果为“优”，综合评分100分。其中项目决策22分，项目过程18分，项目产出管理得分40分，项目效益20分。各部分权重和绩效汇总分值如下表所示：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第五次全国经济普查两员补助绩效评价得分表 | | | | | |
| 指标类别 | 1.项目决策 | 2.过程管理 | 3.项目产出 | 4.项目效益 | 合计 |
| 权重 | 22% | 18% | 40% | 20% | 100% |
| 分值 | 22 | 18 | 40 | 20 | 100 |
| 得分 | 22 | 18 | 40 | 20 | 100 |

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

1、实施依据充分性

（1）本项目申报和审批符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

（2）本项目申报和审批符合行业发展规划和政策要求；

（3）项目实施与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

（4）本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；

（5）本项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

本项满分3分，评估得分3分。

2、实施程序规范性

本项目实施资料齐全，实施程序规范；审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的集体决策，实施程序规范。

本项满分3分，评估得分3分。

3、绩效目标合理性

第五次全国经济普查两员补助经费设立了项目绩效目标，绩效目标指标设置合理，项目绩效目标与实际工作内容相关性较强；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配。

本项满分4分，评估得分4分。

4、绩效指标明确性

第五次全国经济普查两员补助经费，设置一级指标四条，二级指标五条，三级指标七条，其中量化指标六条，绩效目标指标设定清晰、可衡量性较强，与项目目标任务计划数对应性较强。

本项满分4分，评估得分4分。

5、预算编制科学性

本项目预算资金48.79万元，来源为自治区补助资金，自治区资金48.79万元，预算编制较为科学，预算内容与第五次全国经济普查两员补助内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的资金量与工作量相匹配。

本项满分4分，评估得分4分。

6、资金分配合理性

本项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

本项满分4分，评估得分4分。

### （二）项目过程情况

1、资金到位率

本项目预算资金48.79万元，实际到位资金48.79万元，资金到位率100%。

本项满分4分，评估得分4分。

2、预算执行率

本项目到位资金48.79万元，实际支付资金48.79万元，预算执行率为100%。

本项满分4分，评估得分4分。

3、资金使用合规性

本项目资金的使用符合《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等国家有关财经法规以及预算管理制度。资金的审批和拨付按照《尉犁县财政资金审批管理办法》执行，有完整的审批程序和手续；资金使用符合专项资金支持的范围。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本项满分4分，评估得分4分。

4、管理制度健全性

尉犁县统计局制定了《尉犁县统计局财务管理办法》和《尉犁县统计局内控管理制度》，制定了较为全面的工作管理制度，对项目实施、组织与管理、跟踪与验收、监督与评价以及资金管理等方面都做出明确的规范要求。同时，项目的实施严格遵守《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等法律法规、财经制度的要求。

本项满分3分，评估得分3分。

5、制度执行有效性

本项目在实施过程中严格遵守相关法律法规和相关管理规定，如《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等，严格执行项目管理相关文件要求和程序，项目申报、审批、实施、资金拨付、检查及审计等有关资料齐全，并及时整理归档。本项目无项目调整及支出调整，制度执行有效性较高。

本项满分3分，评估得分3分。

### （三）项目产出情况

1、产出数量

指标1：普查员及普查指导员人数，指标值大于等于116人，实际完成值等于123人，指标完成率106%；

本项满分12分，评估得分12分。

2、产出质量

指标1：普查数据精确度，指标值大于等于90%，指标完成值等于100%，指标完成率111.11%；

指标2：普查员及普查指导员出勤率，指标值大于等于90%，指标完成值等于98%，指标完成率108.89%。

本项满分12分，评估得分12分。

3、产出时效

指标1：普查员及指导员补助发放及时率，指标值大于等于90%，指标完成值等于100.0%，指标完成率111.11%。

本项满分8分，评估得分8分。

4、产出成本

指标1：普查员及普查指导员补助经费，指标值等于48.50万元，指标完成值等于48.5万元，指标完成率100%。

指标2：普查员及普查指导员保险费，指标值等于0.29万元，指标完成值等于0.29万元，指标完成率100%。

本项满分8分，评估得分8分。

### （四）项目效益情况

1、实际效益

本项目实施所产生的效益主要包括社会效益。

项目的实施，为县域经济高质量发展提供数据支撑，通过普查数据，提高政府统计公信力。

本项满分20分，评估得分20分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

第五次全国经济普查两员补助经费在尉犁县委、县政府的支持下，在相关部门的配合下，全面顺利完成，绩效评价“优”，主要经验及做法如下：

**一是**领导高度重视，建立健全组织机构，设立专门的办公室负责普查工作的组织和实施，同时，各村、社区也相应成立了普查机构，形成了自上而下、全面覆盖的普查组织架构。**二是**紧跟州经普办工作步调，严格按照清查时间节点，组织各乡镇领导和两员开展清查工作，及时与州经普办对接清查工作中的疑难问题，并与兄弟县市交流工作经验，为清查工作的顺利开展奠定良好的基础。**三是**县经普办在地毯式清查阶段每日召开碰头会，各组组长汇报进度和遇到的问题，在会上及时解决。

### （二）存在问题及原因分析

1、经济普查涉及范围广、参与部门多、工作难度大。本次清查首次纳入投入产出调查，清查范围拓宽、内容增多、工作难度加大，对组织实施和数据处理等工作提出更高要求，工作中将面临比以往普查更多的困难、更大的压力。

2、经济普查是一项全局性工作，涉及部门多、范围广，除领导小组成员部门外，还需相关成员单位的参与、支持和配合，在清查过程中，组织协调和业务工作都落在统计部门，负责开展工作的业务骨干要面临本身统计工作和普查任务的双重压力，工作效率大打折扣。特别是乡镇“两员”身兼多职，时间、精力不足，影响普查的组织实施和数据质量。

3、经济普查内容杂、指标繁，表内、表间逻辑关系的审核，清查数据与部门数据的比对与核实繁杂。数据处理程序、审核程序的不断更新，新的“差错”不断出现，以及普查员对普查内容和部分指标理解不到位，出现错填、漏填指标现象时有发生，都给数据审核带来难度。

## 六、有关建议

**一是**做好舆论宣传，提高普查对象配合度。充分发挥宣传在经济普查中的重要舆论保障作用，各成员单位加强协作再度掀起五经普宣传热潮，增加经济普查宣传的传播力、吸引力和感染力，提高宣传效率，扩大宣传影响，助力正式普查工作高效开展。

**二是**加强培训，做好正式普查前期准备。根据普查时间进度组织业务骨干参加自治区开展的普查方案和软件培训后，对全县“两员”开展集中培训，保证广大普查人员能熟练掌握普查技巧和设备使用方法，不断提升普查员队伍业务能力与专业水平，确保普查员队伍高效、准确完成工作。

**三是**加强与成员单位及其他兄弟县市五经普办公室的沟通和协作，借鉴好的工作方法和经验共同推进我县经济普查工作的开展。

## 七、其他需要说明的问题

1、本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

2、评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

## 八、相关附件

1、项目支出绩效自评表

2、评价指标体系及得分表

## 附件1：项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 第五次全国经济普查两员补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 尉犁县统计局 | | | | | 实施单位 | | 尉犁县统计局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 48.79 | 48.79 | | 48.79 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 48.79 | 48.79 | | 48.79 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | |
| 第五次经济普查指导员普查员共计116人，通过普查，进一步夯实统计基础，推进统计现代化改革，为加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划、全面建设社会主义现代化国家，提供科学准确的统计信息支持。 | | | | | | | | 总体来看，第五次经济普查“两员”补助完满完成预期目标，资金拨付及时n调查员116人、规范发放和严格监管，确保“两员”报酬的兑现，为普查工作的顺利开展提供坚实保障。未来将继续优化资金管理机制，经一步提升补助发放的效率和透明度。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 普查员及普查指导员人数 | >=116人 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =123人 | 106.03% | 9.4 | 年初预期值较低，该项目超额完成 |
| 质量指标 | 普查数据精确度 | >=90% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 8.89 | 年初预期值较低，该项目超额完成 |
| 质量指标 | 普查员及普查指导员出勤率 | >=90% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 108.89% | 9.11 | 年初预期值较低，人员配合度高参会出勤率较高 |
| 时效指标 | 普查员及指导员补助发放及时率 | >=90% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 8.89 | 年初预期值较低，该项目超额完成 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 普查员及普查指导员补助经费 | =48.50万元 | 计划标准 | / | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =48.5万元 | 100% | 15 |  |
| 经济成本指标 | 普查员及普查指导员保险费 | =0.29万元 | 计划标准 | / | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.29万元 | 100% | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普查数据提高政府统计公信力 | 有效提高 | 计划标准 | / | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 100% | 20 |  |
| 总分 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 86.29分 |  |

## 附件2：项目支出绩效评价指标体系及评分

项目支出绩效评价指标体系及评分

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 | 得分 |
| 决策 | 项目实施 | 实施依据充分性 | 项目实施是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目实施依据情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
| ①项目实施是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； |
| ②项目实施是否符合行业发展规划和政策要求； |
| ③项目实施是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； |
| ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； |
| ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
| 实施程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目实施的规范情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
| ①项目是否按照规定的程序申请设立； |
| ②审批文件、材料是否符合相关要求； |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
| ①项目是否有绩效目标； |
| ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； |
| ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； |
| ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
| ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |
| ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |
| ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
| ①预算编制是否经过科学论证； |
| ②预算内容与项目内容是否匹配； |
| ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； |
| ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
| 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
| ①预算资金分配依据是否充分； |
| ②资金分配额度是否合理，与补助项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 4 | 4 |
| 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 |
| 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 4 | 4 |
| 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
| 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
| ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； |
| ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |
| ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |
| ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
| ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； |
| ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
| ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； |
| ②项目调整及支出调整手续是否完备； |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 12 | 12 |
| 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 |
| 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 12 | 12 |
| 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 8 | 8 |
| 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=〔（计划成本－实际成本）/计划成本〕×100%。  实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。  计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 8 | 8 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 | 10 |
| 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 | 10 |
| 合计 | | | | | 100 | 100 |