# 项目支出绩效评价报告

（2023年度）

项目名称：2023年中央农机购置补贴资金

实施单位（公章）：尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）

主管部门（公章）：尉犁县人民政府

项目负责人（签章）：亚森·克衣木

填报时间： 2024年3月14日

# 一、基本情况

## （一）项目概况

- 1、项目背景

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，认真落实自治区党委九届十次、十一次全会精神、自治区党委农村工作会议精神，按照自治区党委“3+1”部署要求，坚持“稳粮、优棉、强果、兴畜、促特色”总思路，以满足广大农牧民对机械化生产的需要为目标，以稳定实施政策、最大限度发挥政策效益为主线，稳重点、扩范围、优服务、强监管、提效能，持续提升政策实施的精准化、规范化、便利化水平，支持引导农民购置使用先进适用的农业机械，引领推动农业机械化向全程全面高质高效发展，加快推动农机装备产业转型升级，为实施乡村振兴战略、推进农业农村现代化提供坚实支撑。

尉犁县农业农村局高度重视、严格按规范要求组织开展了尉犁县2023年中央农机购置补贴资金绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

- 项目主要内容

根据《新疆维吾尔自治区2021-2023年农机购置补贴实施方案》《巴音郭楞蒙古自治州2021-2023年农机购置补贴实施方案》制定了《尉犁县2021-2023年农机购置补贴实施方案》。根据州局巴财农〔2022〕60号、巴财农〔2023〕25号、巴财农〔2023〕2号文件分别下达我县农机购置补贴项目资金3775万元、2002万元，到位资金共5777万元，结合农牧民购机意愿及补贴申请情况，并结合本县农作物实际种植面积、畜牧业生产等实际情况，通过“一卡通”为购置各类农机具的农户发放补贴。

- 3、项目实施情况

2023年中央农机购置补贴资金于2023年累计下拨资金5777万元，我县发放农机购置补贴资金5776.43万元，受益户1138户，补贴机具1834台。剩余资金0.565万元继续用于下一批农机工作补贴资金。

- 4、资金投入情况

- 根据《巴财农（2022）60号、巴财农（2023）25号关于提前下达2023年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）预算的通知》，下达农机购置补贴项目资金合计5777万元。

- 5、资金使用情况

本项目年初预算数5777万元，实际到位资金5777万元。截至2023年12月31日，项目实际使用资金5776.43万元，资金使用率达到了99.99%。资金支付情况如下：

2023年11月20日，支付农机购置补贴资金5776.43万元。

- （二）项目绩效目标

- 1、总体目标

结合农牧民购机意愿及目前补贴申请情况，并结合本县农作物实际种植面积、畜牧业生产等实际情况，预计补贴各类农机具1834台，受益农机购置补贴户数达1138户。

- 2、阶段性目标

（1）根据《新疆维吾尔自治区2021-2023年农机购置补贴实施方案》制定了《尉犁县2021-2023年农机购置补贴实施方案》。

（2）为购置各类农机具的农户发放补贴。2023年11月20日，支付农机购置补贴资金5776.43万元，补助各类农机具1834台，受益户1138户。

# 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件精神，对农机购置补贴项目经费预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过部门自评来总结经验，促进项目成果转化和应用，查找其存在的不足，为今后类似项目的长效管理，资金使用规范性以及加强制定相关制度、采取措施等方面提供参考，不断提高财政资金使用效益和项目管理水平。

2、绩效评价的对象和范围

本次绩效评价遵循财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件精神，对2023年中央农机购置补贴资金预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过部门自评来总结经验，促进项目成果转化和应用，查找其存在的不足，为今后类似项目的长效管理，资金使用规范性以及加强制定相关制度、采取措施等方面提供参考，不断提高财政资金使用效益和项目管理水平。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

- 1、绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）统筹兼顾。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。本次项目支出绩效评价结果已依法依规在尉犁县人民政府网站上公开，并自觉接受社会监督。

- 2、评价指标体系

2023年中央农机购置补贴资金绩效评价（部门自评）指标体系的设计，是在充分掌握项目状况的基础上，形成了2023年中央农机购置补贴资金的支出绩效评价指标体系（部门自评）。本项目设计绩效评价指标体系满分100分。四个级别分别是：优、良、中、差，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

按照财预〔2020〕10号文件关于“原则上产出、效益指标权重不低于60%”的要求，本项目产出、效益指标权重60%（即60分）。具体如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目实施 | 实施依据充分性 | 项目实施是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目实施依据情况。 | 评价要点： | 3 |
|  |  |  |  | ①项目实施是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； |  |
|  |  |  |  | ②项目实施是否符合行业发展规划和政策要求； |  |
|  |  |  |  | ③项目实施是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； |  |
|  |  |  |  | ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； |  |
|  |  |  |  | ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |  |
|  |  | 实施程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目实施的规范情况。 | 评价要点： | 3 |
|  |  |  |  | ①项目是否按照规定的程序申请设立； |  |
|  |  |  |  | ②审批文件、材料是否符合相关要求； |  |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | ①项目是否有绩效目标； |  |
|  |  |  |  | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； |  |
|  |  |  |  | ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； |  |
|  |  |  |  | ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |  |
|  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |  |
|  |  |  |  | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |  |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | ①预算编制是否经过科学论证； |  |
|  |  |  |  | ②预算内容与项目内容是否匹配； |  |
|  |  |  |  | ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； |  |
|  |  |  |  | ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | ①预算资金分配依据是否充分； |  |
|  |  |  |  | ②资金分配额度是否合理，与补助项目单位或地方实际是否相适应。 |  |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 4 |
|  |  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 |  |
|  |  |  |  | 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |  |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 4 |
|  |  |  |  | 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； |  |
|  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |  |
|  |  |  |  | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |
|  |  |  |  | ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： | 3 |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； |  |
|  |  |  |  | ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： | 3 |
|  |  |  |  | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； |  |
|  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； |  |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 14 |
|  |  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 |  |
|  |  |  |  | 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 13 |
|  |  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 13 |
|  |  |  |  | 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 |

- 3、绩效评价方法

结合2023年中央农机购置补贴资金的特点，本次评价主要运用比较法、公众评判法，原因是：

比较法：本项目绩效评价将项目实施情况即实际完成的农机购置补贴机具数、农作物耕种收综合机械化率、农机购置补贴年度资金发放及时率与年初设定的目标进行比较。

公众评判法：通过对2023年中央农机购置补贴资金享受的农户进行问卷及抽样调查等对财政资金效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

- 4、绩效评价标准

结合2023年中央农机购置补贴资金的特点，本次项目支出绩效自评采用了以下标准：

计划标准：结合2023年中央农机购置补贴的特点，本项目绩效评价以预先制定的农机购置补贴机具数、农作物耕种收综合机械化率为计划数作为评价标准。

## （三）绩效评价工作过程

- 1、前期准备

按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）成立了绩效评价小组，对项目实施的全过程，收集、整理项目实施的相关资料，了解项目实施情况和资金支付情况。从项目内容出发，结合项目预期目标，制定绩效评价的指标体系。

- 2、组织实施

评价的具体实施根据评价指标及评价工作要求，对具体评价内容和不同环节，采用以下取得的资料与评价方式。

（1）实地考察。根据评价指标及评价工作要求，到评价实地采取调查、询查、复核等方式收集、整理数据和资料，包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的相关资料等。根据基础资料，核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性，并对所掌握的有关信息资料采用相关方法进行分类、整理和分析，根据评价标准进行打分。

（2）问卷调查。选择与项目评价有关的调查对象，设计调查问卷。通过问卷调查，对有关评价内容完成情况进行打分，并根据分值评价绩效目标完成情况，作为对项目评价的依据。

（3）项目评价小组人员与专业技术人员相结合评价。对绩效评价工作专业性较强的内容，在评价工作过程中，采用以专业技术人员与有关科（股）室、其他部门专业人员进行评价相结合的方式，分别对相关专业指标进行现场问询、检验和考查。

- 3、数据集中分析

对相关资料，包括资金文件、项目实施方案、相关管理办法，问卷调查等进行集中分析。在查阅大量项目资料的基础上，根据考察、考评的结果进行整理、分析。

- 4、分析总结

（1）根据部门自评的意见及考察、考评的结果进行整理、分析，撰写绩效评价报告初稿。

（2）就部门自评报告与部门具体有关科室征求意见，形成最终的绩效评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

本项目的绩效评价结果为“优”，综合评分99.99分。其中项目决策22分，项目过程17.99分，项目产出管理得分40分，项目效益20分。各部分权重和绩效汇总分值如下表所示：

| 2023年中央农机购置补贴资金项目绩效评价得分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标类别 | 1.项目决策 | 2.过程管理 | 3.项目产出 | 4.项目效益 | 合计 |
| 权重 | 22% | 18% | 40% | 20% | 100% |
| 分值 | 22 | 18 | 40 | 20 | 100 |
| 得分 | 22 | 17.99 | 40 | 20 | 99.99 |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

- 1、实施依据充分性

（1）本项目申报和审批符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

（2）本项目申报和审批符合行业发展规划和政策要求；

（3）项目实施与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

（4）本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；

（5）本项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

本项满分3分，评估得分3分。

- 2、实施程序规范性

2023年中央农机购置补贴资金实施资料齐全，实施程序规范；审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的集体决策，实施程序规范。

本项满分3分，评估得分3分。

- 3、绩效目标合理性

2023年中央农机购置补贴资金设立了项目绩效目标，绩效目标指标设置合理，项目绩效目标与实际工作内容相关性较强；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配。

本项满分4分，评估得分4分。

- 4、绩效指标明确性

2023年中央农机购置补贴资金经费，设置一级指标三条，二级指标5条，三级指标7条，其中量化指标6条，绩效目标指标设定清晰、可衡量性较强，与项目目标任务计划数对应性较强。

本项满分4分，评估得分4分。

- 5、预算编制科学性

本项目预算资金5777万元，来源为中央补助资金，中央资金5777万元，预算编制较为科学，预算内容与农业农村工作内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的资金量与工作量相匹配。

本项满分4分，评估得分4分。

- 6、资金分配合理性

本项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

本项满分4分，评估得分4分。

## （二）项目过程情况

- 1、资金到位率

本项目预算资金5777万元，实际到位资金5777万元，资金到位率100%。

本项满分4分，评估得分4分。

- 2、预算执行率

本项目到位资金5777万元，实际支付资金5776.43万元，预算执行率为99.99%。

本项满分4分，评估得分3.99分。

- 3、资金使用合规性

本项目资金的使用符合《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等国家有关财经法规以及预算管理制度；符合《尉犁县专项资金管理办法》要求。资金的审批和拨付按照《尉犁县财政资金审批管理办法》执行，有完整的审批程序和手续；资金使用符合专项资金支持的范围。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本项满分4分，评估得分4分。

- 4、管理制度健全性

尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）制定了《尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）财务管理办法》和《尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）内控管理制度》，制定了较为全面的工作管理制度，对工作开展、组织与管理、跟踪与验收、监督与评价以及资金管理等方面都做出明确的规范要求。同时，项目的实施严格遵守《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等法律法规、财经制度的要求。

本项满分3分，评估得分3分。

- 5、制度执行有效性

本项目在实施过程中严格遵守相关法律法规和相关管理规定，如《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等，严格执行项目管理相关文件要求和程序，项目申报、审批、实施、资金拨付、检查及审计等有关资料齐全，并及时整理归档。本项目无项目调整及支出调整，制度执行有效性较高。

本项满分3分，评估得分3分。

## （三）项目产出情况

- 1、产出数量

指标1：农机购置补贴机具数，指标值=1834台，实际完成值1834台，指标完成率100%；

本项满分14分，评估得分14分。

2、产出质量

指标1：农作物耕种收综合机械化率，指标值=100%，实际完成值100%，指标完成率100%；

本项满分13分，评估得分13分。

3、产出时效

指标1：2023年中央农机购置补贴年度资金发放及时率，指标值=100%，实际完成值99.99%，指标完成率99.99%，资金剩余0.565万元，项目资金支付率为99.99%，不够支付农机具申请，剩余资金2024年支付；

指标2：农机购置补贴年度资金兑付率，指标值≥90%，实际完成值99.99%，指标完成率111.1%，年初设定预期目标偏低，所以出现偏差，下一步措施合理设置年初预期目标。

本项满分13分，评估得分13分。

## （四）项目效益情况

- 1、实际效益

本项目实施所产生的效益主要为社会效益。项目的实施使1138户农户受益，提高农户收益，农业服务社会能力效果显著。

本项满分10分，评估得分10分。

- 2、满意度

本项目服务对象和受益群众主要是补贴受益户，通过问卷调查方式收集补贴受益户对本项目实施的满意度。调查人群都表示很满意，都认为本项目实施后，使农户直接受益，提高农户收益。

本项满分10分，评估得分10分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

该项目在州农业农村局、尉犁县委、县政府的支持下，在相关部门的配合下，全面顺利完成，主要经验及做法如下：

按照上级部门的要求，扎实做好核查工作，在每批给农民兑付补贴资金之前，组织有关人员采取入户调查、电话抽查等形式，核实农民购机补贴情况、供货企业、直销企业销售机具价格、质量等情况。做好人机合照，必须“见人、见机、拖拉机见证”，否则取消补贴资格。通过电话调研、入户走访、上路检查农机具等方式对农机购机者身份信息核实、对补贴机具信息进行核实。核实税控发票所显示的金额、机具名称、生产企业、型号、发动机号、出厂编号等与机具铭牌显示信息和系统登记信息是否一致，牌证管理机具信息与农机安全监理系统推送至辅助管理系统的牌证信息、机具信息是否一致。公正透明，不存在截留、挪用、抵扣和暗箱操作等情况，也未有反映有虚报冒领现象。

## 存在问题及原因分析

1、农机购置补贴各部门、各环节之间的协调工作还有待加强，个别工作人员服务意识还有待提高，影响了补贴资金及时打卡到户。

2、个别乡镇农机工作人员工作不够细，有工作马虎和能力水平不足的情形。从各乡镇上交的购机补贴档案资料情况看出，有的乡镇档案资料存在着签字不到位、资料不齐、录入信息错误等情形。甚至个别乡镇农机专干不会电脑打字，基本的电脑知识都不会。

3、后续资金下达受前期兑付进度影响。每年农机购置补贴资金是分批下达的，后一批资金根据各地兑付进度来下达，兑付进度慢的尽管实际资金需求大，但由于各地购机情况不一样，补贴资金不能平均下达，总是资金不够用。

# 六、有关建议

1、进一步完善内部工作人员服务意识建设，加强资金监管；

2、积极组织培训提高乡镇农机工作人员业务素质；

3、完善农机购置补贴资金分配制度，合理利用每一批补贴资金，保证资金安全、高效使用。

# 七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

# 八、相关附件

1、项目支出绩效自评表；

### 2.评价指标体系及得分表。

附件1：

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2023年中央农机购置补贴资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 尉犁县农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 尉犁县农业农村局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 3775.00 |  |  | 5777.00 |  | 5776.43 |  | 10 |  |  | 99.99% |  |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 3775 |  |  | 5777 |  | 5776.43 |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 结合农牧民购机意愿及目前补贴申请情况，并结合本县农作物实际种植面积、畜牧业生产等实际情况,预计补贴各类农机具1834台，受益农机购置补贴户数达1138户 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对享受政策购置农机具的农户补贴，受益户1138户，补贴各类农机具1834台。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  | 指标值设置依据 | 上年完成值 |  | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |  | 指标实际完成值 | 完成率 |  | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农机购置补贴机具数 | =1834台 |  | 计划标准 | / |  | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1834台 | 100% |  | 13 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 农作物耕种收综合机械化率 | =100% |  | 计划标准 | / |  | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% | 100% |  | 13 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 农机购置补贴年度资金发放及时率 | =100% |  | 计划标准 | / |  | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =99.99% | 99.99% |  | 12 | 资金剩余0.565万元，项目资金支付率为99.99%，不够支付农机具申请，剩余资金2024年支付。 |  |
|  |  | 时效指标 | 农机购置补贴年度资金兑付率 | >=90% |  | 计划标准 | / |  | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =99.99% | 111.1% |  | 12 | 年初设定预期目标偏低，所以出现偏差，下一步措施合理设置年初预期目标。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 农机购置补贴受益户 | =1138户 |  | 计划标准 | / |  | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1138户 | 100% |  | 15 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违法问题 | 无 |  | 计划标准 | / |  | 15 | 直接赋分 | 工作资料 |  | 达成目标 | 100% |  | 15 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 购置补贴受益户满意度 | >=90% |  | 计划标准 | / |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =90% | 100% |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |

### 附件2：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目实施 | 实施依据充分性 | 项目实施是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目实施依据情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
|  |  |  |  | ①项目实施是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； |  |  |
|  |  |  |  | ②项目实施是否符合行业发展规划和政策要求； |  |  |
|  |  |  |  | ③项目实施是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； |  |  |
|  |  |  |  | ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； |  |  |
|  |  |  |  | ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |  |  |
|  |  | 实施程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目实施的规范情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
|  |  |  |  | ①项目是否按照规定的程序申请设立； |  |  |
|  |  |  |  | ②审批文件、材料是否符合相关要求； |  |  |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
|  |  |  |  | ①项目是否有绩效目标； |  |  |
|  |  |  |  | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； |  |  |
|  |  |  |  | ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； |  |  |
|  |  |  |  | ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
|  |  |  |  | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |  |  |
|  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |  |  |
|  |  |  |  | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |  |  |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
|  |  |  |  | ①预算编制是否经过科学论证； |  |  |
|  |  |  |  | ②预算内容与项目内容是否匹配； |  |  |
|  |  |  |  | ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； |  |  |
|  |  |  |  | ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |  |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
|  |  |  |  | ①预算资金分配依据是否充分； |  |  |
|  |  |  |  | ②资金分配额度是否合理，与补助项目单位或地方实际是否相适应。 |  |  |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 |  |  |
|  |  |  |  | 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |  |  |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 4 | 3.99 |
|  |  |  |  | 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |  |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
|  |  |  |  | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； |  |  |
|  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |  |  |
|  |  |  |  | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |  |
|  |  |  |  | ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |  |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； |  |  |
|  |  |  |  | ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
|  |  |  |  | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； |  |  |
|  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； |  |  |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 14 | 14 |
|  |  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 |  |  |
|  |  |  |  | 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  |  |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 13 | 13 |
|  |  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |  |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 13 | 13 |
|  |  |  |  | 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |  |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 | 10 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 | 10 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 99.99 |