# 项目支出绩效评价报告

（2023年度）

项目名称：医疗保险县级配套补助项目

实施单位（公章）：尉犁县医疗保障局

主管部门（公章）：尉犁县医疗保障局

项目负责人（签章）：程新宏

填报时间：2024年03月14日

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	4

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的、对象和范围	4

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	5

（三）绩效评价工作过程	9

三、综合评价情况及评价结论	11

四、绩效评价指标分析	11

（一）项目决策情况	11

（二）项目过程情况	13

（三）项目产出情况	14

（四）项目成本情况	15

（五）项目效益情况	16

五、预算执行进度与绩效指标偏差	16

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	17

（一）主要经验及做法	17

（二）存在的问题及分析	17

七、有关建议	18

八、其他需要说明的问题	18

九、附件	18

- 一、基本情况

### （一）项目概况

1.项目背景

根据《城乡居民基本医疗保险制度实施办法》（巴财社〔2017〕94号），县改制办2004年6月16日《关于财政对特困企业和改制企业退休人员医疗保险给予补助的会议纪要》精神，以建立统一的城乡居民基本医疗保险制度为目标，按照“六统一”要求（统一覆盖范围、统一筹资政策、统一保障待遇、统一医保目录、统一定点管理、统一基金管理），统一城乡居民医保管理体制，坚持全覆盖、保基本、多层次、可持续；城乡居民医保费用筹集实行个人缴费和政府补贴相结合，建立政府和个人合理分担、可持续的筹资动态调整机制。围绕县委、县人民政府中心工作，按照“保基本、可持续、解民忧、推改革”的医保工作要求，完善城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，强化医疗补助资金规范管理,减轻参保人的经济负担。全县城乡居民基本医疗保险参保人为5万余人，保障特困企业退休人员、改制企业退休人员每月全额缴纳职工医疗保险和职工大病保险单位部分，医疗费补助及时率达到100%，使退休人员医疗得到了进一步保障,减轻医疗负担。为了保障以上人员医疗保险实施此项目。

2.项目主要内容

我局按照“应保尽保、应纳尽纳、应享尽享、应救尽救”的工作目标，为城乡居民及新生儿缴纳医疗保险费补助，对特困企业和改制企业退休人员医疗保险给予补助，进一步保障广大群众的医疗保险，实现全县各族群众“病有所医，医有所保”。

3.项目实施情况

坚持“应收尽收、应纳尽纳、应保尽保、应享尽享”的工作目标，织密织牢医疗保障网。2023年，全县参保人数为6.32万人，完成自治州下达的目标任务的98%。全县6.32万人次纳入基本医疗、大病保险、公务员补助及医疗救助，全面落实“三重保障”制度，得了常见病、慢性病看得起，患了大病、重病后基本生活有保障。截至2023年11月底，我县共支付医保基金5824.56万元，确保医疗保障各项政策执行横向到边、纵向到底。2023年参保人数52302人，按照180元/人的标准向上级单位缴纳补助；2023年初特困企业退休人员69人，年末63人（去世6人），为所有特困企业退休人员每月及时缴纳基本医疗保险和大病医疗保险。

4.资金投入情况

根据尉财预〔2023〕001号、尉财预〔2023〕114号，下达医疗保险县级配套补助项目资金972.6万元，其中中央资金0万元，自治区资金0万元，本级财政资金972.6万元。用于城乡居民医疗保险费及新生儿缴费补助，特困企业和改制企业退休人员医疗保险补助。

5.资金使用情况

2023年初预算数983.27万元，全年预算数972.6万元，实际到位资金972.6万元。截至2023年12月31日，项目实际使用资金961.44万元，其中支付用于医疗保险县级配套补助项目支出954.36万元；支付特困企业和改制企业退休人员医疗保险给予补助7.08万元；资金使用率达到了98.85%。具体资金支付情况：

| 项目名称 | 拨款用途 | 收款单位 | 实际支付日期 | 实际支付（退款）金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 城乡居民基本医疗保险财政补助 | 付城乡居民基本医疗保险县级财政补助（2023年度） | 新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局 | 20230703 | 9410000 |
|  | 城乡居民基本医疗保险县级财政补助 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局 | 20230728 | 20281.6 |
|  | 城乡居民基本医疗保险县级财政补助 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局 | 20230728 | 113300.4 |
| 特困企业退休人员医疗保险财政负担部分 | 付改制企业退休人员医疗保险缴费吾日古力·库尔班（2022年度） | 谭笑 | 20230215 | 2555.68 |
|  | 付改制企业退休人员医疗保险缴费潘向红（2022年度） | 尉犁县华怡农资有限公司 | 20230215 | 4436.32 |
|  | 付改制企业退休人员医疗保险缴费许新喜（2022年度） | 何广玲 | 20230215 | 4436.32 |
|  | 付改制企业退休人员医疗保险缴费何广玲（2022年度） | 何广玲 | 20230215 | 4436.32 |
|  | 付特困企业退休人员医疗费（1月） | 尉犁县医疗保障局 | 20230224 | 10204.26 |
|  | 付特困企业退休人员医疗费（2月） | 尉犁县医疗保障局 | 20230224 | 10204.26 |
|  | 付改制企业退休人员医疗保险缴费 | 张逸华 | 20230223 | 3865.36 |
|  | 付特困企业退休人员医疗费（3月） | 尉犁县医疗保障局 | 20230322 | 1344 |
|  | 付特困企业退休人员医疗费（4月） | 尉犁县医疗保障局 | 20230411 | 1344 |
|  | 付特困企业退休人员医疗费（5月） | 尉犁县医疗保障局 | 20230522 | 1323 |
|  | 付特困企业退休人员医疗费（6月） | 尉犁县医疗保障局 | 20230609 | 1323 |
|  | 付特困企业退休人员医疗费（7月） | 尉犁县医疗保障局 | 20230706 | 1323 |
|  | 付特困企业退休人员医疗费（8月） | 尉犁县医疗保障局 | 20230807 | 1323 |
|  | 付特困企业退休人员医疗费（9月） | 尉犁县医疗保障局 | 20230908 | 1323 |
|  | 付特困企业退休人员医疗费（10月） | 尉犁县医疗保障局 | 20231010 | 1323 |
| 特困企业退休人员医疗保险财政负担部分 | 付特困企业退休人员医疗费（11月） | 尉犁县医疗保障局 | 20231114 | 1323 |
|  | 付2023年改制企业退休人员医疗保险 | 谭笑 | 20231220 | 2573.68 |
|  | 付改制企业退休人员医疗保险 | 尉犁县华怡农资有限公司 | 20231220 | 4454.32 |
|  | 付改制企业退休人员医疗保险 | 张逸华 | 20231220 | 2814.16 |
|  | 付改制企业退休人员医疗保险 | 何广玲 | 20231220 | 8908.64 |
| 合计 |  |  |  | 9614420.32 |

### （二）项目绩效目标

1.总体目标

保障居民基本医疗待遇，减轻居民就医经济负担。

2.阶段性目标

（1）9月30日之前给州医保局上解180元/人城乡居民基本医疗保险县级补助资金；

（2）每月及时缴纳特困企业退休人员基本医疗保险和大病医疗保险。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件精神，对医疗保险县级配套补助项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过部门自评来总结经验，促进项目成果转化和应用，查找其存在的不足，为今后类似项目的长效管理，资金使用规范性以及加强制定相关制度、采取措施等方面提供参考，不断提高财政资金使用效益和项目管理水平。

2.绩效评价对象和范围

根据《财政支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，对医疗保险县级配套补助项目开展绩效评价，本次绩效评价范围主要围绕项目决策（包括项目实施、绩效目标、资金投入）、项目过程（包括资金管理、组织实施）、项目产出（包括产出数量、质量、时效）、项目成本和项目效益等进行评价。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）统筹兼顾。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。本次项目支出绩效评价结果已依法依规在尉犁县人民政府网站上公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

尉犁县医疗保险县级配套补助绩效评价（部门自评）指标体系的设计，是在充分掌握项目状况的基础上，形成了医疗保险县级配套补助的项目支出绩效评价指标体系（部门自评）。本项目设计绩效评价指标体系满分100分。四个级别分别是：优、良、中、差，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

按照财预〔2020〕10号文件要求，本项目产出、成本、效益指标权重60%（即60分）。具体如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目实施 | 实施依据充分性 | 项目实施是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目实施依据情况。 | 评价要点： ①项目实施是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目实施是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目实施是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 |
|  |  | 实施程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目实施的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 4 |
|  |  | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 |
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 3 |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 3 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 7 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 7 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 |
| 成本 | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 20 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 |

3.绩效评价方法

结合尉犁县医疗保险县级配套补助项目的特点，本项目绩效评价将项目实施情况即实际参保补助人数、特困企业退休人员医疗保险补助人次与年初设定的目标值进行比较。因此，采取的绩效评价方法是：比较法。

4.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

结合尉犁县医疗保险县级配套补助项目的特点，本项目绩效评价以预先制定的参保补助人数、特困企业退休人员医疗保险补助人次为计划数作为评价标准。因此，采取的绩效评价标准为：计划标准。

### （三）绩效评价工作过程

1.前期准备

按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，尉犁县医疗保障局成立了绩效评价小组，对项目实施的全过程，收集、整理项目实施的相关资料，了解项目实施情况和资金支付情况。从项目内容出发，结合项目预期目标，制定绩效评价的指标体系。

2.组织实施

评价的具体实施根据评价指标及评价工作要求，对具体评价内容和不同环节，采用以下取得的资料与评价方式。

（1）根据绩效管理的要求，本单位成立项目评价小组，全过程跟踪监管项目实施过程，包括项目资金到位时绩效工作的安排、年中2次绩效监控工作的监督，项目实施完成之后收集资料开展项目绩效评价。

（2）实地考察。根据评价指标及评价工作要求，到评价实地采取调查、查询、复核等方式收集、整理数据和资料，包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的相关资料等。根据基础资料，核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性，并对所掌握的有关信息资料采用相关方法进行分类、整理和分析，根据评价标准进行打分。

（3）问卷调查。选择与项目评价有关的调查对象，设计调查问卷。通过问卷调查，对有关评价内容完成情况进行打分，并根据分值评价绩效目标完成情况，作为对项目评价的依据。

（4）项目评价小组人员与专业技术人员相结合评价。对绩效评价工作专业性较强的内容，在评价工作过程中，采用以专业技术人员与有关科（股）室、其他部门专业人员进行评价相结合的方式，分别对相关专业指标进行现场问询、检验和考查。

3.数据集中分析

对相关资料，包括资金文件、项目实施方案、相关管理办法，问卷调查等进行集中分析。在查阅大量项目资料的基础上，根据考察、考评的结果进行整理、分析。

4.分析总结

（1）根据部门自评的意见及考察、考评的结果进行整理、分析，撰写绩效评价报告初稿；

（2）就部门自评报告与部门具体有关股室征求意见，形成最终的绩效评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

本项目的绩效评价结果为“优”，综合评分93.83分。其中项目决策22分，过程管理17.95分，项目产出管理得分20分，项目成本13.88分，项目效益20分。各部分权重和绩效汇总分值如下表所示：

| 医疗保险县级配套补助项目绩效评价得分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标类别 | 1.项目决策 | 2.过程管理 | 3.项目产出 | 4.项目成本 | 5.项目效益 | 合计 |
| 权重 | 22% | 18% | 20% | 20% | 20% | 100 |
| 分值 | 22 | 18 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 得分 | 22 | 17.95 | 20 | 13.88 | 20 | 93.83 |

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

1、实施依据充分性

根据《城乡居民基本医疗保险制度实施办法》（巴财社〔2017〕94号）；县改制办2004年6月16日《关于财政对特困企业和改制企业退休人员医疗保险给予补助的会议纪要》文件实施此项目。项目实施符合国家法律法规和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的现象。项目实施依据充分。

本项满分3分，评估得分3分。

### 2.实施程序规范性

本项目实施资料全，实施程序规范，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的集体决策，并根据《城乡居民基本医疗保险制度实施办法》文件实施。

本项满分3分，评估得分3分。

3.绩效目标合理性

医疗保险县级配套补助项目设立了项目绩效目标，绩效目标指标设置合理，项目绩效目标与实际工作内容相关性较强；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配。

本项满分4分，评估得分4分。

4.绩效指标明确性

医疗保险县级配套补助项目，设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标9个，其中量化指标8个，绩效目标指标设定清晰、可衡量性较强，与项目目标任务计划数对应性较强。

本项满分4分，评估得分4分。

5.预算编制科学性

本项目预算资金972.60万元，来源为本级财政资金972.60万元，预算编制较为科学，预算内容与项目建设内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的资金量与工程量相匹配。

本项满分4分，评估得分4分。

6.资金分配合理性

本项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

本项满分4分，评估得分4分。

### （二）项目过程情况

1.资金到位率

本项目预算资金972.60万元，实际到位资金972.60万元，资金到位率100%。

本项满分4分，评估得分4分。

2.预算执行率

本项目到位资金972.60万元，实际支付资金961.44万元，预算执行率为98.85%。原因是按照新的医保政策，退休人员不用缴纳基本医疗保险，只需缴纳大病，所以预算资金支出和实际支出发生偏差。

本项满分4分，评估得分3.95分。

3.资金使用合规性

本项目资金的使用符合《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等国家有关财经法规以及预算管理制度。资金的审批和拨付按照《尉犁县财政资金审批管理办法》执行。资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金使用符合专项资金支持的范围。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本项满分4分，评估得分4分。

4.管理制度健全性

尉犁县医疗保障局制定了《尉犁县医疗保障局财务管理制度》和《尉犁县医疗保障局预算管理内控制度》，制定了较为全面的项目管理制度，对项目实施、组织与管理、监督与评价以及资金管理等方面都做出明确的规范要求。同时，项目的实施严格遵守《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等法律法规、财经制度的要求，资金管理等方面都做出明确的规范的要求，财务制度和业务管理制度健全。

本项满分3分，评估得分3分。

5.制度执行有效性

本项目在实施过程中严格遵守相关法律法规和相关管理规定，如《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等，严格执行项目管理相关文件要求和程序，项目申报、审批、实施、资金拨付等有关资料齐全，并及时整理归档。本项目无项目调整及支出调整，制度执行有效性较高。

本项满分3分，评估得分3分。

### （三）项目产出情况

1.产出数量

指标1：参保补助人数，预期指标值大于或等于50130人，实际完成值：52302人，完成率：104.33%；原因：按照实际参保缴费人数来上缴补助，超额完成。

指标2：特困企业退休人员医疗保险补助人次，预期指标值大于或等于800人次，实际完成值：881人次，完成率：110.12%；原因：按照实际退休人员人数每月及时缴费，超额完成。

本项满分7分，评估得分7分。

2.产出质量

指标1：参保补助覆盖率，预期指标值大于或等于95%，实际完成值：95%，完成率：100%；

本项满分7分，评估得分7分。

3.产出时效

指标1：参保补助资金到位及时率，预期指标值等于100%，实际完成值：100%，完成率：100%；

指标2：医保报销结算及时率，预期指标值大于或等于98%，实际完成值：98%，完成率：100%；

本项满分6分，评估得分6分。

### （四）项目成本情况

指标1：居民医疗保险县级财政补助标准，预期指标值等于180元/人/年，实际完成值：180元/人/年，完成率：100%；

指标2：特困企业退休人员医疗保险财政负担部分，预期指标值等于18.24万元，实际完成值：7.08万元，完成率：38.82%；原因是按照新的医保政策，退休人员不用缴纳基本医疗保险，只需缴纳大病，所以预算资金支出和实际支出发生偏差。

本项满分20分，评估得分13.88分。

### （五）项目效益情况

1.实施效益

本项目实施所产生的效益主要包括社会效益。

减轻城乡居民患者医疗费用负担，预期指标值有效减轻，实际完成值：有效减轻，完成率：100%；

本项满分10分，评估得分10分。

2.满意度

参保补助对象满意度，预期指标值大于或等于95%，实际完成值：98%，完成率：103.16%；原因：根据实际调查问卷统计群众满意度。

本项满分10分，评估得分10分。

# 五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目年初预算资金总额为983.27万元，全年预算数为972.6万元，全年执行数为961.44万元，预算执行率为98.85%。

本项目共设置三级指标数量9个，满分指标数量8个，扣分指标数量1个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为95.16%。

综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为3.69%。

## 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

尉犁县医疗保障局在尉犁县委、县政府的支持下，在相关部门的配合下，全面顺利完成，绩效评价“优”，主要经验及做法如下：

1.加强领导，落实责任。尉犁县高度重视医疗保险县级配套补助项目，成立了以分管重大项目建设工作的副县长为组长，各部门领导为小组成员，明确了各部门工作职责，从项目审批、项目招投标、项目实施管理、资金管理各方面加强统筹协调，共同推进项目顺利实施。

2.严格程序，确保资金效益。严格资金审批流程，明确资金使用范围，保证项目资金专款专用。始终坚持资金审批后直接拨付到上级主管单位，有效杜绝了截留、挪用、滞留资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益地发挥。

### （二）存在的问题及分析

本单位项目绩效管理和绩效评价工作需进一步加强，绩效评价水平有待进一步提高。主要存在问题有些指标预算执行率存在偏差，项目预算资金没有按照计划执行，政策调整等原因指标完成率存在偏差。

## 七、有关建议

总结经验，多培训基层财务人员，以此提高业务水平和管理能力，从源头上强化对专项资金预算管理，把握政策意向，提高预算正确率。实行专项资金预算管理，结合单位实际。

## 八、其他需要说明的问题

无。

## 九、附件

1、项目支出绩效自评表

2、项目支出绩效评价指标体系及评分

## 附件1：项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 医疗保险县级配套补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 尉犁县医疗保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 尉犁县医疗保障局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 983.27 | 972.6 |  | 961.44 |  | 10 |  | 98.85% |  | 9.89 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 983.27 | 972.6 |  | 961.44 |  | - |  | - |  | - |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | - |  | - |  | - |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |
|  | 保障居民基本医疗待遇，减轻居民就医经济负担。 |  |  |  |  |  |  |  | 坚持实事求是的原则，着力提高工作质量，城乡居民基本医疗保险参保人数52302人；特困企业退休人员每月缴纳一次基本医疗保险费，完成881人次，保障居民基本医疗待遇，减轻居民就医经济负担。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参保补助人数 | >=50130人 | 计划标准 | 52400人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =52302人 | 104.33% | 8 | 原因：按照实际参保缴费人数来上缴补助，超额完成 |
|  |  | 数量指标 | 特困企业退休人员医疗保险补助人次 | >=800人次 | 计划标准 | 888人次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =881人次 | 110.12% | 8 | 原因：按照实际退休人员人数每月及时缴费，超额完成 |
|  |  | 质量指标 | 参保补助覆盖率 | >=95% | 计划标准 | 98% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 参保补助资金到位及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 医保报销结算及时率 | >=98% | 计划标准 | 98% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 100% | 8 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 居民医疗保险县级财政补助标准 | =180元/人/年 | 计划标准 | 180元/人/年 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =180元/人/年 | 100% | 10 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 企业退休人员医疗保险财政负担部分 | =18.24万元 | 计划标准 | 16.75万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7.08万元 | 38.82% | 3.88 | 原因是按照新的医保政策，退休人员不用缴纳基本医疗保险，只需缴纳大病，所以预算资金支出和实际支出发生偏差。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻城乡居民患者医疗费用负担 | 有效减轻 | 计划标准 | 达成“有效减轻”目标 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效减轻 | 100% | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参保补助对象满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 103.16% | 10 | 原因：根据实际调查问卷统计，群众满意度增加了。措施：合理设定预期目标，及时根据任务调整目标。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93.77 |  |

# 附件2：项目支出绩效评价指标体系及评分

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目实施 | 实施依据充分性 | 项目实施是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目实施依据情况。 | 评价要点： ①项目实施是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目实施是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目实施是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 | 3 |
|  |  | 实施程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目实施的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 | 4 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 4 | 4 |
|  |  | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 4 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 4 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 | 3.95 |
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 3 | 3 |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 3 | 3 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 7 | 7 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 7 | 7 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 | 6 |
| 成本 | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 20 | 13.88 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 | 10 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 | 10 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 93.83 |