# 项目支出绩效评价报告

（2023年度）

项目名称：尉犁县国家卫生县城复审

实施单位（公章）：尉犁县卫生健康委员会

主管部门（公章）：尉犁县卫生健康委员会

项目负责人（签章）：赵俊睿

填报时间：2024年3月14日

目录

一、基本情况	2

（一）项目概况	2

（二）项目绩效目标	4

二、绩效评价工作开展情况	5

（一）绩效评价目的、对象和范围	5

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	6

（三）绩效评价工作过程	10

三、综合评价情况及评价结论	12

四、绩效评价指标分析	12

（一）项目决策情况	12

（二）项目过程情况	14

（三）项目产出情况	15

（四）项目效益情况	16

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	17

（一）主要经验及做法	17

（二）存在的问题及分析	18

六、有关建议	18

七、其他需要说明的问题	18

八、附件	18

1、项目支出绩效自评表	18

2、项目支出绩效评价指标体系及评分	18

附件1：项目支出绩效自评表	19

附件2：	21

项目支出绩效评价指标体系及评分	21

- 一、基本情况

### （一）项目概况

1.项目背景

尉犁县于2020年被命名为国家爱国卫生县城，2021年授牌。2023年我县将迎来首次复审。成立以县委书记任总指挥、县长及相关县领导任副总指挥的复审工作指挥部，组建指挥部办公室，负责日常工作。设立七个专项工作组，负责组织协调复审工作的具体实施；制定《尉犁县迎接国家卫生县城复审工作实施方案》，明确责任单位和工作职责；召开尉犁县迎接国家卫生县城复审工作动员会，动员全县各级各部门各司其职，进一步细化工作措施和任务，认真负责抓好工作落实。

2.项目主要内容

为进一步巩固国家卫生县城创建成果，全面提高全县爱国卫生工作水平，营造良好的卫生环境，确保顺利通过复审，按照《国家卫生城市和国家卫生县标准》。

3.项目实施情况

一是制定《尉犁县迎接国家卫生县城复审工作实施方案》，明确责任单位和工作职责；召开尉犁县迎接国家卫生县城复审工作动员会，动员全县各级各部门各司其职，进一步细化工作措施和任务，认真负责抓好工作落实。

二是对接住建、教科、环保等重点职能部门，对照系统资料评估、指标评估标准，完成上年度工作计划、实施方案、机构设置、经济和社会发展情况等10项内容录入，以及组织管理、市容环境卫生、生态环境、重点场所卫生、食品生活饮用水安全、疾病防控和医疗卫生服务等8大项56条指标录入。

三是组成城乡环境卫生常态化整治（国卫复审）督查小组，每周分区域、分类别对城乡环境卫生面貌和卫生状况开展联合督导检查。

四是大力组织开展爱国卫生运动。据调查统计，我县广大居民群众对国家卫生县城满意率达95.4%。

五是制定实施方案，成立无烟党政机关及无烟环境建设领导小组办公室，推动无烟党政机关、无烟医疗机构、无烟学校、无烟家庭等无烟环境建设。

4.资金投入情况

根据《国家卫生县城复审工作经费》（尉财预〔2023〕009号），下达国家爱国卫生县城复审资金30.04万元。其中用于购买办公用品4.63万元；宣传制作11.01万元；病媒生物监测14.4万元

5.资金使用情况

2023年初预算数30.04万元，实际到位资金30.04万元。截止2023年12月31日，项目实际使用资金30.04万元，资金使用率达到了100%。具体资金支付情况：

2023年8月24日，支付24.41万元，

2023年10月26日，支付0.63万元。

2023年11月13日，支付5万元。

### （二）项目绩效目标

1.总体目标

进一步巩固国家卫生县城创建成果，顺利通过复审，完善爱国卫生工作长效管理机制，重点整治，专项突破，强化法制管理，加强薄弱环节治理，突出抓好软硬件建设，使全县环境卫生面貌明显改变，居民的人居环境和生活质量显著提高，进一步促进了县域经济社会协调可持续发展。

2.阶段性目标

一是成立机构，健全组织。全县爱国卫生工作实现了制度化、规范化、科学化管理。

二是全盘谋划、统筹部署。设立七个专项工作组，负责组织协调复审工作的具体实施；县委、县人民政府按照《国家卫生县城标准》，统一制发《尉犁县迎接国家卫生县城复审工作实施方案》；我县古勒巴格乡积极创建国家卫生乡镇，及时召开动员会，下发创建实施方案，协调统筹推进。

三是加强协调、高位推动。为推动国家卫生县城复审工作顺利开展，县委、县人民政府先后组织召开动员会、协调会、推进会、研讨会、专题培训会、评审专家指导工作反馈会等6次专题会议，对国家卫生县城复审工作中的问题和专家指导意见进行统一安排部署，明确下一步重点任务，为解决重点难点问题理清思路、传授方法、指明方向。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件精神，对国家卫生县城复审项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过部门自评来总结经验，促进项目成果转化和应用，查找其存在的不足，为今后类似项目的长效管理，资金使用规范性以及加强制定相关制度、采取措施等方面提供参考，不断提高财政资金使用效益和项目管理水平。

2.绩效评价对象和范围

根据《财政支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，对国家卫生县城复审项目开展绩效评价，本次绩效评价范围主要围绕项目决策（包括项目实施、绩效目标、资金投入）、项目过程（包括资金管理、组织实施）、项目产出（包括产出数量、质量、时效、成本）和项目效益等进行评价。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）统筹兼顾。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。本次项目支出绩效评价结果已依法依规在尉犁县人民政府网站上公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

国家卫生县城复审项目绩效评价（部门自评）指标体系的设计，是在充分掌握项目状况的基础上，形成国家卫生县城复审项目的项目支出绩效评价指标体系（部门自评）。本项目设计绩效评价指标体系满分100分。四个级别分别是：优、良、中、差，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

按照财预〔2020〕10号文件关于“原则上产出、效益指标权重不低于60%”的要求，本项目产出、效益指标权重60%（即60分）。具体如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目实施 | 实施依据充分性 | 项目实施是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目实施依据情况。 | 评价要点： ①项目实施是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目实施是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目实施是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 |
|  |  | 实施程序规范性 | 项目申请、实施过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目实施的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请实施； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 4 |
|  |  | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 |
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 3 |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 3 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 12 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 12 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 12 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=〔（计划成本－实际成本）/计划成本〕×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 4 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 |

3.绩效评价方法

结合国家卫生县城复审项目的特点，本项目绩效评价将项目实施情况即实际完成的采购办公用品及耗材批次、城市生活垃圾回收率、全民健身场地设施的社区比例等指标与年初设定的目标值进行比较。因此，采取的绩效评价方法是：比较法。

4.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

结合国家卫生县城复审项目的特点，本项目绩效评价以预先制定的采购办公用品及耗材批次、城市生活垃圾回收率、全民健身场地设施的社区比例等为计划数作为评价标准。因此，采取的绩效评价标准为：计划标准。

### （三）绩效评价工作过程

1.前期准备

按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，尉犁县卫生健康委员会成立了绩效评价小组，对项目实施的全过程，收集、整理项目实施的相关资料，了解项目实施情况和资金支付情况。从项目内容出发，结合项目预期目标，制定绩效评价的指标体系。

2.组织实施

评价的具体实施根据评价指标及评价工作要求，对具体评价内容和不同环节，采用以下取得的资料与评价方式。

（1）根据绩效管理的要求，本单位成立项目评价小组，全过程跟踪监管项目实施过程，包括项目资金到位时绩效工作的安排、年中2次绩效监控工作的监督，项目实施完成之后收集资料开展项目绩效评价。

（2）实地考察。根据评价指标及评价工作要求，到评价实地采取调查、询查、复核等方式收集、整理数据和资料，包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的相关资料等。根据基础资料，核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性，并对所掌握的有关信息资料采用相关方法进行分类、整理和分析，根据评价标准进行打分。

（3）问卷调查。选择与项目评价有关的调查对象，设计调查问卷。通过问卷调查，对有关评价内容完成情况进行打分，并根据分值评价绩效目标完成情况，作为对项目评价的依据。

（4）项目评价小组人员与专业技术人员相结合评价。对绩效评价工作专业性较强的内容，在评价工作过程中，采用以专业技术人员与有关科（股）室、其他部门专业人员进行评价相结合的方式，分别对相关专业指标进行现场问询、检验和考查。

3.数据集中分析

对相关资料，包括资金文件、项目实施方案、相关管理办法，问卷调查等进行集中分析。在查阅大量项目资料的基础上，根据考察、考评的结果进行整理、分析。

4.分析总结

（1）根据部门自评的意见及考察、考评的结果进行整理、分析，撰写绩效评价报告初稿；

（2）就部门自评报告与部门具体有关股室征求意见，形成最终的绩效评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

本项目的绩效评价结果为“优”，综合评分100分。其中项目决策22分，项目过程18分，项目产出管理得分40分，项目效益20分。各部分权重和绩效汇总分值如下表所示：

| 国家卫生县城复审项目绩效评价得分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标类别 | 1.项目决策 | 2.过程管理 | 3.项目产出 | 4.项目效益 | 合计 |
| 权重 | 22% | 18% | 40% | 20% | 100% |
| 分值 | 22 | 18 | 40 | 20 | 100 |
| 得分 | 22 | 18 | 40 | 20 | 100 |

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

1.实施依据充分性

根据关于印发《尉犁县迎接国家卫生县城复审工作实施方案的通知》（尉政办发〔2023〕16号）文件。尉犁县卫生健康委员会实施国家卫生县城复审项目。

项目实施符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的现象。项目实施依据充分。

本项满分3分，评估得分3分。

2.实施程序规范性

本项目实施单位尉犁县卫生健康委员会2023年5月完成国家卫生县城复审项目实施方案编制。审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的集体决策。

本项满分3分，评估得分3分。

3.绩效目标合理性

国家卫生县城复审项目设立了项目绩效目标，绩效目标指标设置合理，项目绩效目标与实际工作内容相关性较强；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配。

本项满分4分，评估得分4分。

4.绩效指标明确性

国家卫生县城复审项目设置一级指标2条，二级指标5条，三级指标7条，其中量化指标6条，绩效目标指标设定清晰、可衡量性较强，与项目目标任务计划数对应性较强。

本项满分4分，评估得分4分。

5.预算编制科学性

本项目预算资金30.04万元，来源为本级财政资金30.04万元，预算编制较为科学，预算内容与项目建设内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的资金量与工作任务量相匹配。

本项满分4分，评估得分4分。

6.资金分配合理性

本项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

本项满分4分，评估得分4分。

### （二）项目过程情况

1.资金到位率

本项目预算资金30.04万元，实际到位资金30.04万元，资金到位率100%。

本项满分4分，评估得分4分。

2.预算执行率

本项目到位资金30.04万元，实际支付资金30.04万元，预算执行率为100%。

本项满分4分，评估得分4分。

3.资金使用合规性

本项目资金的使用符合《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国招标投标法》等国家有关财经法规以及预算管理制度。资金的审批和拨付按照《尉犁县财政资金审批管理办法》执行。资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金使用符合专项资金支持的范围。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本项满分4分，评估得分4分。

4.管理制度健全性

尉犁县卫生健康委员会制定了《尉犁县卫生健康委员会财务管理制度》和《尉犁县卫生健康委员会预算管理内控制度》，制定了较为全面的项目管理制度，对项目实施、组织与管理、跟踪与验收、监督与评价以及资金管理等方面都做出明确的规范要求。同时，项目的实施严格遵守《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国招标投标法》《政府投资条例》等法律法规、财经制度的要求，资金管理等方面都做出明确的规范的要求，财务制度和业务管理制度健全。

本项满分3分，评估得分3分。

5.制度执行有效性

本项目在实施过程中严格遵守相关法律法规和相关管理规定，如《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《采购法》等，有关资料齐全，并及时整理归档。本项目无项目调整及支出调整，制度执行有效性较高。

本项满分3分，评估得分3分。

### （三）项目产出情况

1.产出数量

指标1：国家卫生乡镇个数，预期指标值=1个，实际完成值：1，完成率100%；

指标2：全民健身场地设施的社区比例，预期指标值=100%，实际完成值：100%，完成率：100%；

指标3：采购办公用品及耗材，预期指标值≥4批，实际完成值：4批，完成率：100%；

本项满分12分，评估得分12分。

2.产出质量

指标1：城市生活垃圾回收率，预期指标值>=35%，实际完成值：100%，完成率：285.71%；原因是城市生活垃圾回收率达到100%，指标值设置准确度不够。

本项满分12分，评估得分12分。

3.产出时效

指标1：资金到位率，预期指标值=100%，实际完成值：100，完成率：100%；

本项满分12分，评估得分12分。

4.产出成本

本项目预算金额30.04万元，实际成本30.04万元，成本节约率0%，未超预算支出，成本控制情况良好。

本项满分4分，评估得分4分。

### （四）项目效益情况

1.实施效益

本项目实施所产生的效益主要包括社会效益和生态效益。项目的实施在爱国卫生县城复审办公室。

指标1：居民健康水平，预期指标值持续提升，实际完成值：达成目标，完成率：100%；

指标2：建成区绿化覆盖率，预期指标值>=38%，实际完成值：45.31%，完成率：119.24%；原因是绿化覆盖率达到45.31%，指标值设置准确度不够。

本项满分10分，评估得分10分。

2.满意度

本项目服务对象和受益群众主要是尉犁县群众，通过问卷调查方式收集服务对象和受益群众对本项目实施的满意度。调查人群都表示很满意，都认为本项目实施后，居民健康水平能够得到提升，同时提高了县城绿化覆盖率，作用较为明显。

本项满分10分，评估得分10分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

尉犁县卫健委在县委、县政府的支持下，在相关部门的配合下，全面顺利完成，绩效评价“优”，主要经验及做法如下：

1.加强领导，落实责任。尉犁县高度重视爱国卫生县城复审工作，成立了以分管重大项目的副县长为组长，各部门领导为成员县爱国卫生县城复审工作领导小组，明确了各部门工作职责，从项目审批、项目实施管理、资金管理各方面加强统筹协调，共同推进项目顺利实施。

2.严格程序，确保资金效益。严格资金审批流程，明确资金使用范围，保证项目资金专款专用。始终坚持按单位工作实际，对考核内容进行了细化量化，并纳入年度岗位目标责任考评范围，及分工负责，又互相配合，领导的重视、明确的职责、有力地推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。

### （二）存在的问题及分析

本单位项目绩效管理和绩效评价工作需进一步加强，绩效评价水平有待进一步提高。没有深入细致科学规划地做好各项前期工作，项目绩效目标级绩效指标设置过于笼统，不够细化，在实际实施绩效监控和绩效评价时较为困难。绩效目标的设置应符合量化、细化的要求。

## 六、有关建议

- 一是科学编制预算，提高预算与目标匹配度。

二是制定明确的验收标准，加强绩效管理，完善年度绩效目标，保证项目实施效果。

三是加强绩效管理培训，夯实绩效管理基础工作，建章建制，建立统一的管理制度和控制执行标准，确保项目资金使用安全、规范，项目实施成果质量达标。

## 七、其他需要说明的问题

无。

## 八、附件

1、项目支出绩效自评表

2、项目支出绩效评价指标体系及评分

## 附件1：项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 国家卫生县城复审 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 尉犁县卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 尉犁县卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 30.04 |  | 30.04 |  |  | 30.04 |  | 10 |  | 100% |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.04 |  | 30.04 |  |  | 30.04 |  | - |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | - |  | - |  |  | - |  |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.推进农村公益事业建设，提升农村人居环境； 2.建设美丽乡村，逐步实现农村人居环境明显改善； 3.发展村级集体经济，逐步实现英巴格村有稳定的集体经济收入。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 以创新城市管理、建立长效机制为重点，围绕爱国卫生组织管理、健康教育和健康促进、市容环境卫生、生态环境、重点场所卫生、食品和饮用水安全、疾病防控与医疗卫生服务七项目标任务，加大复审宣传力度，提高全民参与积极性、提升群众满意率，稳步推动各项迎检任务全面落实，确保国家卫生县城复审验收顺利通过。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 |  | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 |  | 完成率 | 指标得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 国家卫生乡镇个数 |  | =1个 |  | 计划标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | 1个 |  | 100% | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 全民健身场地设施的社区比例 |  | =100% |  | 计划标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | 100% |  | 100% | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 采购办公用品及耗材 |  | >=4批 |  | 计划标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | 4批 |  | 100% | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 城市生活垃圾回收率 |  | >=35% |  | 计划标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | 35% |  | 100% | 10 |  | 城市生活垃圾回收率达到100%，指标值设置准确度不够。 |
|  |  | 时效指标 |  | 资金到位率 |  | =100% |  | 计划标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | 100% |  | 100% | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 居民健康水平 |  | 持续提升 |  | 计划标准 |  | 20 | 按照评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 |  | 100% | 20 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 建成区绿化覆盖率 |  | >=38% |  | 计划标准 |  | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | 45.31% |  | 100% | 20 |  | 绿化覆盖率达到45.31%，指标值设置准确度不够。 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 群众对卫生状况满意率 |  | >=90% |  | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 95% |  | 100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

## 附件2：

项目支出绩效评价指标体系及评分

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目实施 | 实施依据充分性 | 项目实施是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目实施依据情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
|  |  |  |  | ①项目实施是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； |  |  |
|  |  |  |  | ②项目实施是否符合行业发展规划和政策要求； |  |  |
|  |  |  |  | ③项目实施是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； |  |  |
|  |  |  |  | ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； |  |  |
|  |  |  |  | ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |  |  |
|  |  | 实施程序规范性 | 项目申请、实施过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目实施的规范情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
|  |  |  |  | ①项目是否按照规定的程序申请实施； |  |  |
|  |  |  |  | ②审批文件、材料是否符合相关要求； |  |  |
|  |  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |  |  |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
|  |  |  |  | ①项目是否有绩效目标； |  |  |
|  |  |  |  | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； |  |  |
|  |  |  |  | ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； |  |  |
|  |  |  |  | ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
|  |  |  |  | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |  |  |
|  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |  |  |
|  |  |  |  | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |  |  |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
|  |  |  |  | ①预算编制是否经过科学论证； |  |  |
|  |  |  |  | ②预算内容与项目内容是否匹配； |  |  |
|  |  |  |  | ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； |  |  |
|  |  |  |  | ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |  |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
|  |  |  |  | ①预算资金分配依据是否充分； |  |  |
|  |  |  |  | ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |  |  |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 |  |  |
|  |  |  |  | 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |  |  |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |  |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
|  |  |  |  | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； |  |  |
|  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |  |  |
|  |  |  |  | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |  |
|  |  |  |  | ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |  |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； |  |  |
|  |  |  |  | ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
|  |  |  |  | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； |  |  |
|  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； |  |  |
|  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； |  |  |
|  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |  |  |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 12 | 12 |
|  |  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 |  |  |
|  |  |  |  | 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  |  |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 12 | 12 |
|  |  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |  |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 12 | 12 |
|  |  |  |  | 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |  |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |  | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 成本节约率=〔（计划成本－实际成本）/计划成本〕×100%。 |  |  |
|  |  |  |  | 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 |  |  |
|  |  |  |  | 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |  |
| 效益 | 项目效益 | 实施 效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 | 10 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 | 10 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 100 |