# 项目支出绩效评价报告

（2023年度）

项目名称：古勒巴格乡农村综合改革转移支付资金项目实施单位（公章）：古勒巴格乡人民政府

主管部门（公章）：尉犁县发展和改革委员会

项目负责人（签章）：吾买尔江·甫拉提

填报时间：2024年3月14日

- 目  录

一、基本情况	Error: Reference source not found

（一）项目概况	Error: Reference source not found

（二）项目绩效目标	Error: Reference source not found

二、绩效评价工作开展情况	Error: Reference source not found

（一）绩效评价目的、对象和范围	Error: Reference source not found

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	Error: Reference source not found

（三）绩效评价工作过程	Error: Reference source not found

三、综合评价情况及评价结论	Error: Reference source not found

四、绩效评价指标分析	Error: Reference source not found

（一）项目决策情况	Error: Reference source not found

（二）项目过程情况	Error: Reference source not found

（三）项目产出情况	Error: Reference source not found

（四）项目效益情况	Error: Reference source not found

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	Error: Reference source not found

（一）主要经验及做法	Error: Reference source not found

（二）存在问题及原因分析	Error: Reference source not found

六、有关建议	Error: Reference source not found

七、其他需要说明的问题	Error: Reference source not found

八、相关附件	Error: Reference source not found

- 一、基本情况

## （一）项目概况

- 1.项目背景

古勒巴格乡位于尉犁县城以西，乡政府距县城8公里，全乡总面积5100平方公里，辖区设9个行政村，土地肥沃，水源丰富，环境优美。

古勒巴格乡农业生产条件得天独厚，水质良好、光照充分、交通便利，盛产棉花、水稻、小麦及各种瓜果，适宜林果业、畜牧业、旅游业的发展、近年来古勒巴格乡大力调整产业结构，变传统农业为高效农业，努力发展农村经济，从增加农民收入入手，不断优化种植结构，进一步整合项目资金，建大棚、搞养殖。

哈达墩村地理位置优势明显，交通便捷畅通，具备了建设美丽乡村的有利条件，是古勒巴格乡人居环境最较好的村庄，离县城较近，具有较好的发展基础和条件。该村项目实施用地在村民小组内，均为村内交通道路，可在不拆迁、不置换的条件下，解决建设用地。目前，该村已符合项目实施条件，供水方面，已有供水管线，可保证本项目区内用水需要。供电方面，已和县城国家电网并网，完全可满足该项目的用电需求。通讯方面，已有电信、移动等公司光缆线路，可确保该项目的通讯需求。哈达墩村村通村道路建设基本完成，安居富民工程基本完成。

哈达墩村，维吾尔语意为“标杆”。该村位于尉犁县城以西12公里处，距乡政府2.5公里，东邻乡政府，南接阔坦乡，西连红光村，北接孔雀河。全村辖区总面积50.68平方公里，其中耕地16011亩（农用土地14957亩，果林473亩，防风林581亩），草场34224亩，国有土地3229亩，集体土地12782亩，人均耕地16亩，全村户籍人口191户652人，其中：维吾尔族190户650人，汉族1户2人。全村设有4个村民小组。

自2017年以来，在乡党委、政府的坚强领导下，该通过重点治理“垃圾山、臭水沟、土坯房”等多年顽疾，推行“四区分离”模式，彻底消除污水乱泼、垃圾乱倒、粪土乱堆、杂草乱跺、畜禽乱跑等现象，环境整治工作深受群众的欢迎，村民积极参与，村庄环境面貌、村民精神状态焕然一新，村庄换发出勃勃生机。

- 2.项目主要内容

一是古勒巴格乡哈达墩村美丽乡村项目，建设内容有：村内夜间道路照明安装太阳能路100盏；7300平米人行道铺设，300米路沿石铺设，600米铁栅栏，绿化管网铺设3.5公里。

二是古勒巴格乡哈达墩村农村公益事业建设项目，建设内容有：村内毛渠防渗1.2公里。

三是古勒巴格乡阿克其开村农村公益事业建设项目，建设内容有：村内道路夜间照明太阳能路灯75盏：2、村内1公里防渗渠修建，绿化管网铺设3公里及绿化。

- 3.项目实施情况

第一阶段：宣传发动阶段(2022年11月10日—2023年3月15日)

1、县、乡分别成立美丽乡村工作领导小组，进一步明确任务，强化责任。

2、召开动员会议，分别召开乡村两级美丽乡村建设工作会议，统一思想认识，增强建设信心，调动建设积极性。

3、搞好调查摸底，乡政府、村委会做好调查摸底工作，登记造册，制定具体的美丽乡村建设实施计划。

第二阶段：组织实施阶段(2023年4月15日—10月15日)

加大人力、物力投入，实施项目建设，预计10月底全部竣工。

第三阶段：验收阶段(2023年10月15日—10月30日)县、乡成立验收组，严格按照标准验收。

4.资金投入情况

2023年12月，根据巴财农〔2023〕42号根据自治区财政厅《关于提前下达2023年中央农村综合改革转移支付预算（项目部分）的通知》（新财农〔2022〕87号）文件精神，下达2023年中央农村综合改革转移支付资金300万元，用于古勒巴格乡哈达墩村美丽乡村建设项目150万元，古勒巴格乡哈达墩村农村公益事业项目50万元，阿克其开村农村公益事业项目100万元。

5.资金使用情况

2024年初预算数89033.79元，实际到位资金89033.79元。截止2023年12月31日，项目实际使用资金2910966.21元，资金使用率达到了97%。具体资金支付情况：

一是古勒巴格乡哈达墩村美丽乡村项目支付1455066.21元，具体资金支付情况：2023年4月19日支付449331元，2023年6月8日支付748886元，2023年10月10日支付254621.24元、2023年12月20日支付2227.97元。

二是古勒巴格乡哈达墩村农村公益事业建设项目支付485300元，具体资金支付情况：2023年4月19日支付147000元、2023年6月8日支付245000元、2023年10月10日支付83300元、2023年12月20日支付10000元。

三是古勒巴格乡阿克其开村农村公益事业建设项目支付970600元，具体资金支付情况：2023年4月19日支付294000元、2023年6月8日支付490000元、2023年10月10日支付166600元、2023年12月20日支付20000元。

## （二）项目绩效目标

- 1.总体目标

通过该项目的实施，建设4个农村公益设施，1个美丽乡村试点建设村，全面推进村级公益事业建设，改善农村人居环境。

- 2.阶段性目标

（一）建设4个农村公益设施，1个美丽乡村试点建设村，全面推进村级公益事业建设，改善农村人居环境。

（二）群众满意度达到95%以上。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

- 1.绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件精神，对古勒巴格乡农村综合改革转移支付资金项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过部门自评来总结经验，促进项目成果转化和应用，查找其存在的不足，为今后类似项目的长效管理，资金使用规范性以及加强制定相关制度、采取措施等方面提供参考，不断提高财政资金使用效益和项目管理水平。

- 2.绩效评价对象和范围

根据《财政支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，对古勒巴格乡农村综合改革转移支付资金项目开展绩效评价，本次绩效评价范围主要围绕项目决策（包括项目立项、绩效目标、资金投入）、项目过程（包括资金管理、组织实施）、项目产出（包括产出数量、质量、时效）、项目成本和项目效益等进行评价。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

- 1.绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）统筹兼顾。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。本次项目支出绩效评价结果已依法依规在尉犁县人民政府网站上公开，并自觉接受社会监督。

- 2.评价指标体系

古勒巴格乡农村综合改革转移支付资金项目绩效评价（部门自评）指标体系的设计，是在充分掌握项目状况的基础上，形成了古勒巴格乡农村综合改革转移支付资金项目的项目支出绩效评价指标体系（部门自评）。本项目设计绩效评价指标体系满分100分。四个级别分别是：优、良、中、差，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

按照财预〔2020〕10号文件关于“原则上产出、效益指标权重不低于60%”的要求，本项目产出、效益指标权重60%（即60分）。具体如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 |
|  |  | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 4 |
|  |  | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 |
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 3 |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 3 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 12 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 12 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 12 |
| 成本 | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=〔（计划成本－实际成本）/计划成本〕×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 4 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 |

- 3.绩效评价方法

结合古勒巴格乡农村综合改革转移支付资金项目的特点，本项目绩效评价将项目实施情况即实际完成的农村公益设施建设数量、美丽乡村建设试点村数、建设工程验收合格率等指标、年度任务完工情况与年初设定的目标值进行比较。因此，采取的绩效评价方法是：比较法。

- 4.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

结合古勒巴格乡农村综合改革转移支付资金项目的特点，本项目绩效评价以预先制定的农村公益设施建设数量4个、美丽乡村建设试点村数1个、建设工程验收合格率达到100%为计划数作为评价标准；同时参照有关同类项目建设的行业标准来制定评价标准。因此，采取的绩效评价标准为：计划标准、行业标准。

## （三）绩效评价工作过程

- 1.前期准备

按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，尉犁县发展和改革委员会成立了绩效评价小组，对项目实施的全过程，收集、整理项目实施的相关资料，了解项目实施情况和资金支付情况。从项目内容出发，结合项目预期目标，制定绩效评价的指标体系。

- 2.组织实施

评价的具体实施根据评价指标及评价工作要求，对具体评价内容和不同环节，采用以下取得的资料与评价方式。

（1）根据绩效管理的要求，本单位成立项目评价小组，全过程跟踪监管项目实施过程，包括项目资金到位时绩效工作的安排、年中2次绩效监控工作的监督，项目实施完成之后收集资料开展项目绩效评价。

（2）实地考察。根据评价指标及评价工作要求，到评价实地采取调查、询查、复核等方式收集、整理数据和资料，包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的相关资料等。根据基础资料，核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性，并对所掌握的有关信息资料采用相关方法进行分类、整理和分析，根据评价标准进行打分。

（3）问卷调查。选择与项目评价有关的调查对象，设计调查问卷。通过问卷调查，对有关评价内容完成情况进行打分，并根据分值评价绩效目标完成情况，作为对项目评价的依据。

（4）项目评价小组人员与专业技术人员相结合评价。对绩效评价工作专业性较强的内容，在评价工作过程中，采用以专业技术人员与有关科（股）室、其他部门专业人员进行评价相结合的方式，分别对相关专业指标进行现场问询、检验和考查。

- 3.数据集中分析

对相关资料，包括资金文件、项目实施方案、相关管理办法，问卷调查等进行集中分析。在查阅大量项目资料的基础上，根据考察、考评的结果进行整理、分析。

- 4.分析总结

（1）根据部门自评的意见及考察、考评的结果进行整理、分析，撰写绩效评价报告初稿；

（2）就部门自评报告与部门具体有关股室征求意见，形成最终的绩效评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

本项目的绩效评价结果为“优”，综合评分99.76分。其中项目决策22分，项目过程17.88分，项目产出管理39.88分，项目效益20分。各部分权重和绩效汇总分值如下表所示：

| 古勒巴格乡农村综合改革转移支付资金项目 绩效评价得分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标类别 | 1.项目决策 | 2.过程管理 | 3.项目产出 | 4.项目效益 | 合计 |
| 权重 | 22% | 18% | 40% | 20% | 100% |
| 分值 | 22 | 18 | 40 | 20 | 100 |
| 得分 | 22 | 17.88 | 39.88 | 20 | 99.76 |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

- 1.立项依据充分性

（1）本项目申报和审批符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

（2）本项目申报和审批符合行业发展规划和政策要求；

（3）项目实施与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

（4）本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；

（5）本项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

本项满分3分，评估得分3分。

- 2.立项程序规范性

本项目实施单位尉犁县古勒巴格乡人民政府编制了《关于古勒巴格乡哈达墩村2023年美丽乡村建设试点项目建议书批复的请示》《关于尉犁县古勒巴格乡阿克其开村级公益事业“一事一议”财政奖补项目建议书批复的请示》《古勒巴格乡哈达墩村2023年自治区“一事一议”财政奖补资金奖补项目建议书批复的请示》，于2023年2月9日 取得了项目建议书批复，立项程序规范。

本项满分3分，评估得分3分。

- 3.绩效目标合理性

古勒巴格乡农村综合改革转移支付资金项目设立了项目绩效目标，绩效目标指标设置合理，项目绩效目标与实际工作内容相关性较强；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配。

本项满分4分，评估得分4分。

- 4.绩效指标明确性

古勒巴格乡农村综合改革转移支付资金项目，设置一级指标4条，二级指标8条，三级指标13条，其中量化指标11条，绩效目标指标设定清晰、可衡量性较强，与项目目标任务计划数对应性较强。

本项满分4分，评估得分4分。

- 5.预算编制科学性

本项目预算资金300万元，来源为中央农村综合改革转移支付资金300万元，预算编制较为科学，预算内容与项目建设内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的资金量与工程量相匹配。

本项满分4分，评估得分4分。

- 6.资金分配合理性

本项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

本项满分4分，评估得分4分。

## （二）项目过程情况

- 1.资金到位率

本项目预算资金300万元，实际到位资金300万元，资金到位率100%。

本项满分4分，评估得分4分。

- 2.预算执行率

本项目到位资金300万元，实际支付资金291.10万元，预算执行率为97.03%，原因是：按照合同约定暂未支付质保金。

本项满分4分，评估得分3.88分。

- 3.资金使用合规性

本项目资金的使用符合《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国招标投标法》等国家有关财经法规以及预算管理制度。资金的审批和拨付按照《尉犁县财政资金审批管理办法》执行。资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金使用符合专项资金支持的范围。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本项满分4分，评估得分4分。

- 4.管理制度健全性

尉犁县古勒巴格乡人民政府制定了《尉犁县古勒巴格乡人民政府财务管理制度》和《尉犁县古勒巴格乡人民政府预算管理内控制度》，制定了较为全面的项目管理制度，对项目实施、组织与管理、跟踪与验收、监督与评价以及资金管理等方面都做出明确的规范要求。同时，项目的实施严格遵守《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国招标投标法》《政府投资条例》等法律法规、财经制度的要求，资金管理等方面都做出明确的规范的要求，财务制度和业务管理制度健全。

本项满分3分，评估得分3分。

- 5.制度执行有效性

本项目在实施过程中严格遵守相关法律法规和相关管理规定，如《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《采购法》等，严格执行基财务规范，有关资料齐全，并及时整理归档。本项目无项目调整及支出调整，制度执行有效性较高。

本项满分3分，评估得分3分。

## （三）项目产出情况

- 1.产出数量

指标1：农村公益设施建设数量，预期指标值=4个，指标完成值：4个，完成率：100%。

指标2：美丽乡村建设试点村数，预期指标值1个，指标完成值：1个，完成率：100%。

本项满分12分，评估得分12分。

- 2.产出质量

指标1：建立健全美丽乡村建设台账、建立健全农村公益事业建设台账，预期指标值=3个，指标完成值：3个，完成率：100%。

指标2：美丽乡村建设工程验收合格率，预期指标值=100%，指标完成值：100%，完成率：100%。

指标3：农村公益事业建设工程验收合格率，预期指标值=100%，指标完成值：100%，完成率：100%。

本项满分12分，评估得分12分。

- 3.产出时效

指标1：资金支付及时率，预期指标值=100%，指标完成值：100%，完成率：100%；

本项满分12分，评估得分12分。

4.产出成本

指标1：美丽乡村建设补助标准，指标完成值：等于150万元，指标完成值：146.51万元，完成率：97.67%，原因：按照合同未支付质保金。

指标1：农村公益事业补助标准，指标完成值：等于150万元，指标完成值：144.59万元，完成率：96.39%，原因：按照合同未支付质保金。

本项满分4分，评估得分3.88分。

## （五）项目效益情况

- 1.实施效益

经济效益

指标1：项目村集体经济收入年增长率，预期指标值3%-5%，指标完成值3%，完成了100%。

社会效益

指标1：促进村内老百姓的幸福感，预期指标值有所提升，指标完成值达成目标，完成率100%。

生态效益

指标1：改善农村人居环境，预期指标值有效改善，指标完成值达成目标，完成率100%。

本项满分10分，评估得分10分。

- 2.满意度

本项目服务对象和受益群众主要是项目区农户，通过问卷调查方式收集服务对象和受益群众对本项目实施的满意度。调查人群都表示很满意，都认为本项目实施后，改善了农业生产条件，改善生态环境，提高当地农户的创业就业能力，带动农民发展家庭牲畜养殖，提高农产品供给能力。

本项满分10分，评估得分10分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

2023年尉犁县墩阔坦乡墩阔坦村美丽乡村建设试点项目在尉犁县委、县政府的支持下，在相关部门的配合下，全面顺利完成，绩效评价“优”，主要经验及做法如下：

1.加强领导，落实责任。尉犁县古勒巴格乡人民政府高度重视综改资金项目的实施和监管，成立了以乡党委书记和乡党委副书记、乡长任双组长，各部门分管领导为成员的美丽乡村建设试点项目领导小组，明确了各部门工作职责，从项目审批、项目招投标、项目实施管理、资金管理各方面加强统筹协调，共同推进项目顺利实施。

2.严格程序，确保资金效益。严格资金审批流程，明确资金使用范围，保证项目资金专款专用。始终坚持按工程进度拨付工程款，资金审批后直接拨付到施工单位，有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。

## （二）存在的问题及分析

本单位项目绩效管理和绩效评价工作需进一步加强，绩效评价水平有待进一步提高。

# 六、有关建议

加强绩效管理培训，夯实绩效管理基础工作，建章建制，建立统一的管理制度和控制执行标准，确保项目资金使用安全、规范，项目实施成果质量达标。

# 七、其他需要说明的问题

无。

# 八、附件

1、项目支出绩效自评表

2、项目支出绩效评价指标体系及评分

## 附件1：项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 古勒巴格乡农村综合改革转移支付资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 尉犁县古勒巴格乡人民政府 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 尉犁县古勒巴格乡人民政府 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 300.00 |  | 300.00 |  | 291.10 |  | 10 |  | 97.03% |  | 9.70分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 300.00 |  | 300.00 |  | 291.10 |  | - |  | - |  | - |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | - |  | - |  | - |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过该项目的实施，建设4个农村公益设施，1个美丽乡村试点建设村，全面推进村级公益事业建设，改善农村人居环境。群众满意度达到95%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成建设4个农村公益设施，1个美丽乡村试点建设村，全面推进村级公益事业建设，改善农村人居环境。群众满意度达到95%以上。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农村公益设施建设数量 |  | =4个 | 计划标准 | / | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 |  | 7 |  |
|  |  | 数量指标 | 美丽乡村建设试点村数 |  | =1个 | 计划标准 | / | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 建立健全美丽乡村建设台账、建立健全农村公益事业建设台账 |  | =3个 | 计划标准 | / | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 100% | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 美丽乡村建设工程验收合格率 |  | =100% | 计划标准 | / | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 农村公益事业建设工程验收合格率 |  | =100% | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  | =100% | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 美丽乡村建设补助标准 |  | =150万元 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =146.51万元 | 97.67% | 9.77 | 按照合同未支付质保金 |
|  |  | 经济成本指标 | 农村公益事业补助标准 |  | =150万元 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =144.59万元 | 96.39% | 9.64 | 按照合同未支付质保金 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目村集体经济收入年增长率 |  | 3%-5% | 计划标准 | / | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | =3% | 100% | 7 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 促进村内老百姓的幸福感 |  | 有所提升 | 计划标准 | / | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 7 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 农村人居环境 |  | 有效改善 | 计划标准 | / | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 6 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度 |  | >=90% | 计划标准 | / | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 5 |  |
|  |  | 满意度指标 | 基层干部满意度 |  | >=90% | 计划标准 | / | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.11 |  |

## 附件2：

项目支出绩效评价指标体系及评分

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
|  |  |  |  | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； |  |  |
|  |  |  |  | ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； |  |  |
|  |  |  |  | ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； |  |  |
|  |  |  |  | ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； |  |  |
|  |  |  |  | ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |  |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
|  |  |  |  | ①项目是否按照规定的程序申请设立； |  |  |
|  |  |  |  | ②审批文件、材料是否符合相关要求； |  |  |
|  |  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |  |  |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
|  |  |  |  | ①项目是否有绩效目标； |  |  |
|  |  |  |  | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； |  |  |
|  |  |  |  | ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； |  |  |
|  |  |  |  | ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
|  |  |  |  | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |  |  |
|  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |  |  |
|  |  |  |  | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |  |  |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
|  |  |  |  | ①预算编制是否经过科学论证； |  |  |
|  |  |  |  | ②预算内容与项目内容是否匹配； |  |  |
|  |  |  |  | ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； |  |  |
|  |  |  |  | ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |  |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
|  |  |  |  | ①预算资金分配依据是否充分； |  |  |
|  |  |  |  | ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |  |  |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 |  |  |
|  |  |  |  | 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |  |  |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 4 | 3.88 |
|  |  |  |  | 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |  |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
|  |  |  |  | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； |  |  |
|  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |  |  |
|  |  |  |  | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |  |
|  |  |  |  | ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |  |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； |  |  |
|  |  |  |  | ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
|  |  |  |  | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； |  |  |
|  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； |  |  |
|  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； |  |  |
|  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |  |  |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 12 | 12 |
|  |  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 |  |  |
|  |  |  |  | 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  |  |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 12 | 12 |
|  |  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |  |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 12 | 12 |
|  |  |  |  | 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |  |
| 成本 | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |  | 4 | 3.88 |
|  |  |  |  | 成本节约率=〔（计划成本－实际成本）/计划成本〕×100%。 |  |  |
|  |  |  |  | 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 |  |  |
|  |  |  |  | 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |  |
| 效益 | 项目效益 | 实施 效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 | 10 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 | 10 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 99.76 |