# 项目支出绩效评价报告

（2023年度）

项目名称：2023年尉犁县疾病预防控制中心重大传染病防控项目

实施单位（公章）：尉犁县疾病预防控制中心

主管部门（公章）：尉犁县卫生健康委员会

项目负责人（签章）：马文

填报时间：2024年3月13日

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	5

二、绩效评价工作开展情况	6

（一）绩效评价目的、对象和范围	6

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	7

（三）绩效评价工作过程	11

三、综合评价情况及评价结论	13

四、绩效评价指标分析	13

（一）项目决策情况	13

（二）项目过程情况	15

（三）项目产出情况	17

（四）项目成本情况	18

（五）项目效益情况	19

五、预算执行进度与绩效指标偏差	19

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	20

（一）主要经验及做法	20

（二）存在的问题及分析	20

七、有关建议	21

八、其他需要说明的问题	21

九、附件	21

- 一、基本情况

### （一）项目概况

1.项目背景

目前我县各类传染病得到有效控制，未发生聚集性疫情及突发公共卫生事件，学生健康、职业健康等方面危险因素监测工作有序进行，各种慢性病、地方病、寄生虫病规范管控，为进一步贯彻健康中国、健康尉犁相关部署要求，全力保障人民的身体健康，提高重大传染病防治和突发公共卫生事件应急处置能力，持续保持传染病监测灵敏性，各类重大传染病、慢性病、地方病等患者能够规范管理，健康素养水平有效提升，特开展此项目。

通过实施重大传染病防治项目，开展犬驱虫病、包虫病等筛查工作，提升结核病防病工作质量，全程规范诊疗，提高疾病治愈力，保障人民的身体健康，落实慢性病及其相关危险因素监测，提高重大传染病防治和突发公共卫生事件应急处置能力。

2.项目主要内容

开展人群查病及犬驱虫管理等，努力做好包虫病防治工作。围绕全县传染病防治综合措施的实施与关键指标的落实，扩大HIV检测，保持疫情稳定。开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。提升结核病防治工作质量，聚焦精准诊断、精准报告、全程规范诊疗、提高治愈率。

3.项目实施情况

根据自治区财政厅《关于拨付中央财政2023年重大传染病防控补助资金（第二批）预算的通知》（巴财社〔2023〕34号）、《2023年中央重大传染病防控补助资金》（巴财社〔2022〕99号），2023年中央财政重大传染病防控用于扩大国家免疫规划，结核病防治、包虫病防治、精神卫生和慢性非传染病防治及健康危害因素监测等重大传染病防控工作。

一是2023年管理包虫病病人6例，新发病人2例，包虫病病人登记管理率达到90%。尉犁县人民医院超声科接受超声检查的患者主动开展腹部包虫病超声检查。截至目前总共检查肝脏B超9029人次。做好对在校学生开展包虫病筛查工作，对尉犁县七小、二中、五小、一小、八小2700名儿童开展学生包虫病筛查工作。共登记1600只家（牧）犬，其中驱虫管理1530只家犬，驱虫管理率为95.6%，发放驱虫药物15390片。

二是2023年1月1日至7月30日扩大监测任务累计完成50213人，累计完成率91%。

三是死因监测工作。2023年1月1日至7月30日共报告死亡卡330个，常住人口61852人，粗死亡率为590.12/10万。死亡人员报告及时性72.29%，身份证填写完整率100%、多死因链填写完整率78.57%，多死因链填写正确率96%。死因监测网络报告死亡卡片审核率为100%，及时审核率99.4%。不明原因死亡比率≤5%，根本死因编码错误率≤5%。肿瘤随访登记工作。今年我县肿瘤登记随访工作已经开通账户，一个审核机构（疾控中心），一个登记上报机构（县医院）子账户，12个随访机构（各乡镇，社区）子账户。肿瘤登记随访工作中，收集肿瘤新发0，死亡病例17例，人口资料已上传。

四是持续开展15岁以上人群结核病筛查，重点人群肺结核筛查率已达到98%以上，感染者及病人肺结核筛查率达到100%以上；病原学阳性率62.3%，高危人群及病原学阳性肺结核患者耐药筛查率已达到100%；传染性肺结核患者集中隔离治疗率、活动性肺结核患者“集中服药+营养早餐”覆盖率达到 100%。完成2022年未完成的15岁以上人群肺结核筛查工作，筛查率已达到 100%以上；肺结核可疑患者检查任务完成率已达到98%以上；大疫情与专报系统的肺结核患者数据一致性100%。2023年1月1日至7月30日已发现结核病59例，肺结核发病率下降到55/10万以下的水平。

4.资金投入情况

根据《关于拨付中央财政2023年重大传染病防控补助资金（第二批）预算的通知》（巴财社〔2023〕34号），下达2023年中央重大传染病防控补助资金49.3万元。用于结核病防治8万元、传染病防治0.2万元、慢性病综合防控22万元、包虫病防治9.65万元、重点传染病及健康危害因素监测项目9.45万元。

根据《关于拨付中央财政2023年重大传染病防控补助资金》（巴财社〔2022〕9号），下达2023年中央重大传染病防控补助资金111.9万元。用于免疫规划31万元、结核病防治14万元、传染病防治16.4万元、慢性病综合防控1.2万元、包虫病防治27.5万元、重点传染病及健康危害因素监测项目21.8万元。

实施2023年尉犁县疾病预防控制中心重大传染病防控项目投入合计161.2万元，其中中央财政补助资金161.2万元。

5.资金使用情况

2023年初预算数161.2万元，实际到位资金161.2万元。截至2023年12月31日，项目实际使用资金159.4万元，资金使用率达到了98.88%。具体资金支付情况：

2023年3月30日，用于支付布病检测试剂、传染病检测试剂、各种传染病宣传资料、水质检测试剂、犬驱虫补助费共计41.6060万元；

2023年6月16日，用于支付传染病防治宣传资料、学生常见病干预宣传资料、精神病防治宣传资料、包虫病宣传资料等各种防病宣传、水质检测试剂及耗材、网络使用费、冷链使用费、结核病检测试剂、犬驱虫补助费77.8780万元；

2023年9月15日，用于包虫病检测试剂及耗材、医疗垃圾处置费、学生常见病健康因素综合干预制作、超沌水机维护及保养支付6.8793万元；

2023年10月16日，用于支付冷链设备验证、电费、网络使用费、核签机等16.8556万元；

2023年11月16日，用于支付冷链设备维护费、犬驱虫补助费、车辆运行费4.869万元；

2023年12月16日，用于支付冷链设备维护费、犬驱虫补助费、车辆运行费、传染病检测试剂及耗材11.3121万元。

### （二）项目绩效目标

1.总体目标

（1）开展人群查病及犬驱虫管理等，努力做好包虫病防治工作。（2）围绕全县传染病防治综合措施的实施与关键指标的落实，扩大HIV检测，保持疫情稳定。（3）开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。（4）提升结核病防治工作质量，聚焦精准诊断、精准报告、全程规范诊疗、提高治愈率。

2.阶段性目标

（一）包虫病筛查人数达到6000人以上 ；

（二）布病筛查人数1200人以上；

（三）在册精神病患者人数231人以上；

（四）重点传染病及健康危害因素检测人数52次以上；

（五）感染者和病人接受抗病毒治疗覆盖率99%以上；

（六）接受抗病毒治疗的患者治疗有效率95%以上；

（七）扩大检测率50%以上；

（八）慢性病综合防治审核率等于100%；

（九）肺结核患者规范治疗任务完成率达到85%以上。

（十）提高传染病检测能力；

（十一）服务对象对工作人员满意度达到90%以上。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件精神，对2023年尉犁县疾病预防控制中心重大传染病防控项目编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过部门自评来总结经验，促进项目成果转化和应用，查找其存在的不足，为今后类似项目的长效管理，资金使用规范性以及加强制定相关制度、采取措施等方面提供参考，不断提高财政资金使用效益和项目管理水平。

2.绩效评价对象和范围

根据《财政支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，对2023年尉犁县疾病预防控制中心重大传染病防控项目开展绩效评价，本次绩效评价范围主要围绕项目决策（包括项目实施、绩效目标、资金投入）、项目过程（包括资金管理、组织实施）、项目产出（包括产出数量、质量、时效）、项目成本和项目效益等进行评价。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。本次项目支出绩效评价结果已依法依规在尉犁县人民政府网站上公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

2023年尉犁县疾病预防控制中心重大传染病防控项目绩效评价（部门自评）指标体系的设计，是在充分掌握项目状况的基础上，形成了2023年尉犁县疾病预防控制中心重大传染病防控项目的项目支出绩效评价指标体系（部门自评）。本项目设计绩效评价指标体系满分100分。四个级别分别是：优、良、中、差，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

按照财预〔2020〕10号文件要求，本项目产出、效益指标权重60%（即60分）。具体如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目实施 | 实施依据充分性 | 项目实施是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目实施依据情况。 | 评价要点： ①项目实施是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目实施是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目实施是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 |
|  |  | 实施程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目实施的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 4 |
|  |  | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 |
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 3 |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 3 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 7 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 7 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 |
| 成本 | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 20 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 |

3.绩效评价方法

结合2023年尉犁县疾病预防控制中心重大传染病防控项目的特点，本项目绩效评价将项目实施情况即实际重点传染病及健康危害因素检测人数、在册精神病患者人数、布病筛查人数、包虫病筛查人数等指标与年初设定的目标值进行比较。因此，采取的绩效评价方法是：比较法。

4.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

结合2023年尉犁县疾病预防控制中心重大传染病防控项目的特点，本项目绩效评价以预先制定的重点传染病及健康危害因素检测人数、在册精神病患者人数、布病筛查人数、包虫病筛查人数为计划数作为评价标准；同时参照有关重大传染病防控等同类项目建设的行业标准来制定评价标准。因此，采取的绩效评价标准为：计划标准、行业标准。

### （三）绩效评价工作过程

1.前期准备

按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，尉犁县疾病预防控制中心成立了绩效评价小组，对项目实施的全过程，收集、整理项目实施的相关资料，了解项目实施情况和资金支付情况。从项目内容出发，结合项目预期目标，制定绩效评价的指标体系。

2.组织实施

评价的具体实施根据评价指标及评价工作要求，对具体评价内容和不同环节，采用以下取得的资料与评价方式。

（1）根据绩效管理的要求，本单位成立项目评价小组，全过程跟踪监管项目实施过程，包括项目资金到位时绩效工作的安排、年中2次绩效监控工作的监督，项目实施完成之后收集资料开展项目绩效评价。

（2）实地考察。根据评价指标及评价工作要求，到评价实地采取调查、查询、复核等方式收集、整理数据和资料，包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的相关资料等。根据基础资料，核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性，并对所掌握的有关信息资料采用相关方法进行分类、整理和分析，根据评价标准进行打分。

（3）问卷调查。选择与项目评价有关的调查对象，设计调查问卷。通过问卷调查，对有关评价内容完成情况进行打分，并根据分值评价绩效目标完成情况，作为对项目评价的依据。

（4）项目评价小组人员与专业技术人员相结合评价。对绩效评价工作专业性较强的内容，在评价工作过程中，采用以专业技术人员与有关科（股）室、其他部门专业人员进行评价相结合的方式，分别对相关专业指标进行现场问询、检验和考查。

3.数据集中分析

对相关资料，包括资金文件、项目实施方案、相关管理办法，问卷调查等进行集中分析。在查阅大量项目资料的基础上，根据考察、考评的结果进行整理、分析。

4.分析总结

（1）根据部门自评的意见及考察、考评的结果进行整理、分析，撰写绩效评价报告初稿；

（2）就部门自评报告与部门具体有关股室征求意见，形成最终的绩效评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

本项目的绩效评价结果为“优”，综合评分99.96分。其中项目决策22分，过程管理17.96分，项目产出管理得分20分，项目成本20分，项目效益20分。各部分权重和绩效汇总分值如下表所示：

| 2023年尉犁县疾病预防控制中心重大传染病防控项目 绩效评价得分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标类别 | 1.项目决策 | 2.过程管理 | 3.项目产出 | 4.项目成本 | 5.项目效益 | 合计 |
| 权重 | 22% | 18% | 20% | 20% | 20% | 100% |
| 分值 | 22 | 18 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 得分 | 22 | 17.96 | 20 | 20 | 20 | 99.96 |

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

1、实施依据充分性

根据自治区财政厅《关于拨付中央财政2023年重大传染病防控补助资金（第二批）预算的通知》巴财社〔2023〕34号，《2023年中央财政重大传染病防控资金》（巴财社〔2022〕99号）。项目实施符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的现象。项目立项依据充分。

本项满分3分，评估得分3分。

2.实施程序规范性

本项目实施单位尉犁县疾病预防控制中心2023年3月完成《2023年尉犁县疾病预防控制中心重大传染病防控项目实施方案》编制。尉犁县卫生健康委员会同意项目实施，批复时间2023年4月23日，实施程序规范。

本项满分3分，评估得分3分。

3.绩效目标合理性

2023年尉犁县疾病预防控制中心重大传染病防控项目设立了项目绩效目标，绩效目标指标设置合理，项目绩效目标与实际工作内容相关性较强；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配。

本项满分4分，评估得分4分。

4.绩效指标明确性

2023年尉犁县疾病预防控制中心重大传染病防控项目，设置一级指标3个，二级指标4个，三级指标11个，其中量化指标10个，绩效目标指标设定清晰、可衡量性较强，与项目目标任务计划数对应性较强。

本项满分4分，评估得分4分。

5.预算编制科学性

本项目预算资金161.2万元，来源为中央财政资金161.2万元，预算编制较为科学，预算内容与项目建设内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的资金量与工程量相匹配。

本项满分4分，评估得分4分。

6.资金分配合理性

本项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

本项满分4分，评估得分4分。

### （二）项目过程情况

1.资金到位率

本项目预算资金161.2万元，实际到位资金161.2万元，资金到位率100%。

本项满分4分，评估得分4分。

2.预算执行率

本项目到位资金161.2万元，实际支付资金159.4万元，预算执行率为98.88%。

本项满分4分，评估得分3.96分。已完成了2023年尉犁县疾病预防控制中心重大传染病防控项目节约资金1.8万元。

3.资金使用合规性

本项目资金的使用符合《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等国家有关财经法规以及预算管理制度。资金的审批和拨付按照《尉犁县财政资金审批管理办法》执行。资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金使用符合专项资金支持的范围。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本项满分4分，评估得分4分。

4.管理制度健全性

尉犁县医疗保障局制定了《尉犁县医疗保障局财务管理制度》和《尉犁县医疗保障局预算管理内控制度》，制定了较为全面的项目管理制度，对项目实施、组织与管理、监督与评价以及资金管理等方面都做出明确的规范要求。同时，项目的实施严格遵守《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等法律法规、财经制度的要求，资金管理等方面都做出明确的规范的要求，财务制度和业务管理制度健全。

本项满分3分，评估得分3分。

5.制度执行有效性

本项目在实施过程中严格遵守相关法律法规和相关管理规定，如《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等，严格执行项目管理相关文件要求和程序，项目申报、审批、实施、资金拨付等有关资料齐全，并及时整理归档。本项目无项目调整及支出调整，制度执行有效性较高。

本项满分3分，评估得分3分。

### （三）项目产出情况

1.产出数量

指标1：包虫病筛查人数，预期指标值大于或等于6000人，实际完成值：6000人，完成率：100%；

指标2：布病筛查人数，预期指标值大于或等于600人，实际完成值：600人，完成率：100%；

指标3：在册精神病患者人数，预期指标值大于或等于231人，实际完成值：227人，完成率：98.27%；原因是在册精神病患者有4人因病死亡。

指标4：重点传染病及健康危害因素检测人数，预期指标值大于或等于52人，实际完成值：90人，完成率：173.08%；原因是各季节天气变化，各种传染病是有各基层医疗机构累计上报至90人次。

本项满分7分，评估得分7分。

2.产出质量

指标1：感染者和病人接受抗病毒治疗覆盖率，预期指标值大于或等于99%，实际完成值：99%，完成率：100%；

指标2：接受抗病毒治疗的患者治疗有效率，预期指标值大于或等于95%，实际完成值：95%，完成率：100%；

指标3：扩大检测率，预期指标值等于50%，实际完成值：91%，完成率：182%；原因是2023年全县扩大检测任务量39200人，2023年12月已完成的任务数是50486人，按照自治州年初下发的实施方案要求（全人群筛查覆盖率达到50%以上，上级2023年分配的全县总人口数55200人），按人口来算累计完成率。

指标4：肺结核患者规范治疗任务完成率，预期指标值大于或等于85%，实际完成值：100%，完成率：117.65%；原因是结核病患者按属地管理，把结核病患者分给各乡镇，社区。提高结核病患者及时发现，服药，管理，随访，追踪，因此治疗任务完成率提高。

指标5：慢性病综合防治审核率，预期指标值100%，实际完成值：100%，完成率：100%；

本项满分7分，评估得分7分。

3.产出时效

项目实施按照工作计划安排，按时完成各项重大传染病防控工作。

本项满分6分，评估得分6分。

### （四）项目成本情况

成本节约率=[（计划成本－实际成本）/计划成本]×100%。

本项目开展人群查病及犬驱虫管理、重大慢性病早期筛查干预、提升结核病防治工作质量等中央财政资金补助计划成本161.20万元，实际成本159.40万元。节约资金1.8万元。成本节约率1%。

本项满分20分，评估得分20分。

### （五）项目效益情况

1.实施效益

本项目实施所产生的效益主要包括社会效益。项目的实施提升重大公共卫生检测应急能力。

提升重大公共卫生检测应急能力，预期指标值显著提高，实际完成值达成目标，完成率：100%；

本项满分10分，评估得分10分。

2.满意度

本项目服务对象和受益群众主要是服务对象对工作人员满意度，通过问卷调查方式收集服务对象和受益群众对本项目实施的满意度。调查人群都表示很满意，都认为本项目实施后，提高了全县居民防病意识；改善了全县居民就医条件。

本项满分10分，评估得分10分。

# 五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目年初预算资金总额为161.2万元，全年预算数为161.2万元，全年执行数为159.4万元，预算执行率为98.88%。

本项目共设置三级指标数量11个，满分指标数量10个，扣分指标数量1个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率115.55%。

综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为16.67%。

## 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

1.加强领导，落实责任。尉犁县疾病预防控制中心高度重视项目绩效评价工作，成立了以分管重大项目建设工作的中心主任为组长，各科室科长为成员成立了绩效评价领导小组，明确了各部门工作职责，从项目审批、项目实施管理、资金管理各方面加强统筹协调，共同推进项目顺利实施。

2.严格程序，确保资金效益。严格资金审批流程，明确资金使用范围，保证项目资金专款专用。始终坚持按工程进度拨付工程款，资金审批后直接拨付到施工单位，有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。

### （二）存在的问题及分析

1、全年预算数为161.2万元，全年执行数为159.4万元，节约资金1.8万元，未按时支付完成。

### 2、年初在册精神病患者人数231人，实际完成227人，原因是在册精神病患者有4人因病死亡。

3、本单位项目绩效管理和绩效评价工作基本能按照县财政局绩效办完成各阶段工作任务，但工作积极性有待提高，听安排完成任务多、自主思想少，主要原因是对绩效评价工作思想认识不到位，业务学习不透彻，存在一知半解的情况，在今后工作中，我单位将进一步加强学习，切实做好绩效评价工作。

4、从项目主管部门对本项目的绩效自评价结果来看，绩效评价工作须进一步加强和提高。

5、本单位绩效评价人员需加强学习，绩效评价水平有待提高。

- 七、有关建议

1.各部门之间加强沟通，加快资金的支付力度，科学编制预算，提高预算与目标匹配度。

## 2.加强绩效管理实施，夯实绩效管理基础工作，建章建制，确保项目资金使用安全、规范，项目实施成果质量达标。

3、加强绩效评价工作沟通学习，定期组织部门绩效评价互学互鉴活动，学习其他单位好的经验做法弥补本单位的不足，经常性召开绩效评价座谈会，提出工作中遇到的问题，共同商议解决办法，切实提高绩效评价工作效率。

## 八、其他需要说明的问题

无。

## 九、附件

1、项目支出绩效自评表

2、项目支出绩效评价指标体系及评分

## 附件1：项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2023年尉犁县疾病预防控制中心重大传染病防控项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 尉犁县疾病预防控制中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 尉犁县疾病预防控制中心 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 111.90 | 161.2 |  | 159.4 |  | 10 |  | 98.88% |  | 9.89 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 111.9 | 161.20 |  | 159.40 |  | - |  | - |  | - |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | - |  | - |  | - |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1、开展人群查病及犬驱虫管理等，努力做好包虫病防治工作。2、围绕全县传染病防治综合措施的实施与关键指标的落实，扩大HIV检测，保持疫情稳定。3、开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。4、提升结核病防治工作质量，聚焦精准诊断、精准报告、全程规范诊疗、提高治愈率。 |  |  |  |  |  |  |  | 截止2023年12月31日，我中心开展人群查病及犬驱虫管理等，努力做好包虫病防治工作，完成包虫病筛查人数6000人；围绕全县传染病防治综合干预扩大检测率91%；开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测；慢性病综合防治审核率100%，提升结核病防治工作质量，肺结核患者规范治疗任务完成率100%，聚焦精准诊断、精准报告、全程规范诊疗、提高治愈率。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 包虫病筛查人数 | >=6000人 | 计划标准 | / | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =6000人 | 100% | 6 |  |
|  |  | 数量指标 | 布病筛查人数 | >=600人 | 计划标准 | / | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =600人 | 100% | 6 |  |
|  |  | 数量指标 | 在册精神病患者人数 | >=231人 | 计划标准 | / | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =227人 | 98.27% | 5.88 | 在册精神病患者有4人因病死亡。 |
|  |  | 数量指标 | 重点传染病及健康危害因素检测人数 | >=52人次 | 计划标准 | / | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =90人次 | 173.08% | 6 | 由于各季节天气变化，各种传染病史有各基层医疗机构累计上报至90人次。 |
|  |  | 质量指标 | 感染者和病人接受抗病毒治疗覆盖率达 | >=99% | 计划标准 | / | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =99% | 100% | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 接受抗病毒治疗的患者治疗有效率 | >=95% | 计划标准 | / | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 扩大检测率 | =50% | 计划标准 | / | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =91% | 182.00% | 5 | 2023年全县扩大检测任务量39200人，2023年12月已完成的任务数是50486人，按照自治州年初下发的实施方案要求（全人群筛查覆盖率达到 50%以上，上级2023年分配的全县总人口数55200人），按人口来算累计完成率91%。 |
|  |  | 质量指标 | 肺结核患者规范治疗任务完成率 | >=85% | 计划标准 | / | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 117.65% | 5 | 结核病患者按属地管理，把结核病患者分给各乡镇，社区。提高结核病患者及时发现，服药，管理，随访，追踪，因此治疗任务完成率提高 |
|  |  | 质量指标 | 慢性病综合防治审核率 | =100% | 计划标准 | / | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升重大公共卫生检测应急能力 | 显著提高 | 计划标准 | / | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象对工作人员满意度 | >=90% | 计划标准 | / | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89.88 |  |

# 附件2：项目支出绩效评价指标体系及评分

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目实施 | 实施依据充分性 | 项目实施是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目实施依据情况。 | 评价要点： ①项目实施是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目实施是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目实施是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 | 3 |
|  |  | 实施程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目实施的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 | 4 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 4 | 4 |
|  |  | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 4 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 4 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 | 3.96 |
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 3 | 3 |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 3 | 3 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 7 | 7 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 7 | 7 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 | 6 |
| 成本 | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 20 | 20 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 | 10 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 | 10 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 99.96 |