# 项目支出绩效评价报告

（2023年度）

项目名称：2023年团结镇基本公共卫生服务补助资金

实施单位（公章）：尉犁县团结镇卫生院

主管部门（公章）：尉犁县卫生健康委员会

项目负责人（签章）：钟国艳

填报时间：2024年3月14日

- 目  录

一、基本情况	Error: Reference source not found

（一）项目概况	Error: Reference source not found

（二）项目绩效目标	Error: Reference source not found

二、绩效评价工作开展情况	Error: Reference source not found

（一）绩效评价目的、对象和范围	Error: Reference source not found

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	Error: Reference source not found

（三）绩效评价工作过程	Error: Reference source not found

三、综合评价情况及评价结论	Error: Reference source not found

四、绩效评价指标分析	Error: Reference source not found

（一）项目决策情况	Error: Reference source not found

（二）项目过程情况	Error: Reference source not found

（三）项目产出情况	Error: Reference source not found

（四）项目效益情况	Error: Reference source not found

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	Error: Reference source not found

（一）主要经验及做法	Error: Reference source not found

（二）存在问题及原因分析	Error: Reference source not found

六、有关建议	Error: Reference source not found

七、其他需要说明的问题	Error: Reference source not found

八、相关附件	Error: Reference source not found

- 一、基本情况

### （一）项目概况

1.项目背景

通过实施2023年团结镇基本公共卫生服务补助资金，对居民健康问题进行干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高基本公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使辖区居民享有均等化的基本公共卫生服务。

2023年1月自治区财政厅下达巴财社【2023】96号关于提前下达自治区2023年基本公共卫生服务补助资金的通知下达资金5.31万元；巴财社【2023】92号关于提前下达2023年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知下达资金49.54万元；巴财社【2023】10号关于拨付2023年自治区基本公共卫生服务补助资金【第二批】的通知下达资金0.45万元；巴财社【2023】17号2023年中央基本公共卫生服务补助下达资金7.66万元；尉财预【2023】003号2023年基本公共卫生服务下达资金11.69万元，共计74.66万元，用于基本公共卫生服务。

2.项目主要内容

全县内所有常住人口，均可免费享受国家基本公共卫生服务规范（第三版）所列的基本公共卫生服务。主要由基层医疗卫生机构提供服务的2023年团结镇基本公共卫生服务补助资金，依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，做好建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理等工作。

3.项目实施情况

在完成2023年的工作任务的基础上，我院加强内部管理，严抓基本公共卫生服务项目工作，充分调动全院职工的工作积极性和主动性，使基本公共卫生服务项目得到全面落实。加强基本公共卫生人员常态化培训，提高公卫人员业务水平，强化服务意识，进一步提升工作质量，对我院管辖村卫生室公共卫生人员进行培训，进一步提高了基本公共卫生服务均等化水平。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率均达到90%，高血压患者管理人数570人，2型糖尿病患者管理人数220人，传染病和突发公共卫生事件报告率达到100%；每月及时上报传染病和突发公共卫生事件，杜绝造成传染病和突发公共卫生。同时对辖区群众开展健康教育宣传，散发宣传资料，举办各类健康教育讲座。通过学习，大多数群众明确了健康教育的目的和意义以及重要性，增强了卫生保健意识，提高了自我保健能力，取得了较好效果。

4.资金投入情况

根据《关于提前下达自治区2023年基本公共卫生服务补助资金的通知》巴财社【2023】96号下达资金5.32万元；

根据《关于提前下达2023年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算》巴财社【2023】92号的通知下达资金49.54万元；

根据《关于拨付2023年自治区基本公共卫生服务补助资金【第二批】的通知》巴财社【2023】10号下达资金0.45万元；

根据《2023年中央基本公共卫生服务补助》巴财社【2023】17号下达资金7.66万元；

根据《2023年基本公共卫生服务》尉财预【2023】003号下达资金11.69万元；

共计74.66万元，其中：其中中央资金57.2万元，自治区资金5.77万元，本级财政资金11.69万元，用于基本公共卫生服务。

实施尉犁县团结镇卫生院2023年团结镇基本公共卫生服务补助资金投入74.66万元，其中当年财政拨款资金74.66万元。

5.资金使用情况

2023年年初预算数74.66万元，实际到位资金74.66万元，截至2023年12月31日，项目实际使用资金74.66万元，资金使用率达到了100%。具体资金支付情况：

2023年4月1—30日，支付17.22万元；

2023年5月1—31日，支付2.87万元；

2023年6月1—30日，支付14.59万元；

2023年7月1—31日，支付1.47万元；

2023年8月1—31日，支付12.53万元；

2023年9月1—30日，支付11.41万元；

2023年10月1—31日，支付7.48万元；

2023年11月1—30日，支付3.59万元；

2023年12月1—31日，支付3.5万元。

### （二）项目绩效目标

1.总体目标

做好常态化疫情防控，优化预防接种服务。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上，进一步加强流动儿童的接种工作；推进电子健康档案应用，有序推进向居民开放；深入推进慢病医防融合，提升基本公卫服务质量。落实完善基层慢性病医防融合新模式，加强儿童健康管理。7岁以下儿童健康管理。

2.阶段性目标

（一）适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上。

（二）高血压患者管理人数达到570人。

（三）2型糖尿病患者管理人数达到220人。

（四）居民规范化电子健康档案覆盖率达到65%以上。

（五）城乡居民公共卫生差距不断缩小、基本公共卫生服务水平不断提高。

二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件精神，对2023年团结镇基本公共卫生服务补助资金预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过部门自评来总结经验，促进项目成果转化和应用，查找其存在的不足，为今后类似项目的长效管理，资金使用规范性以及加强制定相关制度、采取措施等方面提供参考，不断提高财政资金使用效益和项目管理水平。

2.绩效评价对象和范围

根据《财政支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，对2023年团结镇基本公共卫生服务补助资金开展绩效评价，本次绩效评价范围主要围绕项目决策（包括项目立项、绩效目标、资金投入）、项目过程（包括资金管理、组织实施）、项目产出（包括产出数量、质量、时效）、项目成本和项目效益等进行评价。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。本次项目支出绩效评价结果已依法依规在尉犁县人民政府网站上公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

2023年团结镇基本公共卫生服务财政补助绩效评价指标体系的设计，是在充分掌握项目状况的基础上，形成了2023年团结镇基本公共卫生服务财政补助项目支出绩效评价指标体系。本项目设计绩效评价指标体系满分100分。四个级别分别是：优、良、中、差，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

按照《项目支出绩效评价管理办法》财预〔2020〕10号文件要求，本项目产出、成本、效益指标权重60%（即60分）。具体如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目实施 | 实施依据充分性 | 项目实施是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目实施依据情况。 | 评价要点： ①项目实施是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目实施是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目实施是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 |
|  |  | 实施程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目实施的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 4 |
|  |  | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 |
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 3 |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 3 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 |
| 成本 | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=〔（计划成本－实际成本）/计划成本〕×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 20 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 20 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 |

3.绩效评价方法

结合2023年团结镇基本公共卫生服务补助资金的特点，本项目绩效评价将项目实施情况即实际完成的适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率、7岁以下儿童健康管理率、孕产妇系统管理率、高血压患者已管理人数、2型糖尿病患者管理人数、在册居家严重精神障碍患者健康管理率、儿童中医药健康管理率、老年人中医药健康管理率、肺结核患者管理率、居民规范化电子健康档案覆盖率、高血压患者基层规范管理服务率、2型糖尿病患者基层规范管理服务率、65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率、传染病和突发公共卫生事件报告率等指标与年初设定的目标值进行比较。因此，三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以成本效益法、因素分析法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。

①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，对财政支出的效率性和效益性进行评判，评价绩效目标的实现程度。详细评价方法的应用如下：

实施依据充分性：比较法，查找法律法规政策以及规划、工作报告，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。

实施程序规范性：比较法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析实施程序的规范性。

绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。

绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。

预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价等成本编制。

资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，

资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。

预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。

资金使用合规性：一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专用，是否按照标准支出。

管理制度健全性：比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。

制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。

定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标：公众评判法，对财政支出的效率性和效益性进行评判，评价绩效目标的实现程度。

4.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

结合2023年团结镇基本公共卫生服务补助资金的特点，本项目绩效评价以预先制定的适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%、7岁以下儿童健康管理率达到95%、孕产妇系统管理率达到90%、高血压患者已管理人数达到570人、2型糖尿病患者管理人数达到220人、在册居家严重精神障碍患者健康管理率达到80%、儿童中医药健康管理率达到60%、老年人中医药健康管理率达到60%、肺结核患者管理率达到90%、居民规范化电子健康档案覆盖率达到65%、高血压患者基层规范管理服务率达到70%、2型糖尿病患者基层规范管理服务率达到70%、65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到67%、传染病和突发公共卫生事件报告率达到100%为计划数作为评价标准，并结合2023年团结镇基本公共卫生服务补助资金及要求进行评价。因此，采取的绩效评价标准为：计划标准。

### （三）绩效评价工作过程

1.前期准备

按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，尉犁县团结镇卫生院成立了绩效评价小组，对项目实施的全过程，收集、整理项目实施的相关资料，了解项目实施情况和资金支付情况。从项目内容出发，结合项目预期目标，制定绩效评价的指标体系。

2.组织实施

评价的具体实施根据评价指标及评价工作要求，对具体评价内容和不同环节，采用以下取得的资料与评价方式。

（1）根据绩效管理的要求，本单位成立项目评价小组，全过程跟踪监管项目实施过程，包括项目资金到位时绩效工作的安排、年中2次绩效监控工作的监督，项目实施完成之后收集资料开展项目绩效评价。

（2）问卷调查。选择与项目评价有关的调查对象，设计调查问卷。通过问卷调查，对有关评价内容完成情况进行打分，并根据分值评价绩效目标完成情况，作为对项目评价的依据。

（3）项目评价小组人员与专业技术人员相结合评价。对绩效评价工作专业性较强的内容，在评价工作过程中，采用以专业技术人员与有关科室、其他部门专业人员进行评价相结合的方式，分别对相关专业指标进行现场问询、检验和考查。

3.数据集中分析

对相关资料，包括资金文件、项目实施方案、相关管理办法，问卷调查等进行集中分析。在查阅大量项目资料的基础上，根据考察、考评的结果进行整理、分析。

4.分析总结

（1）根据部门自评的意见及考评的结果进行整理、分析，撰写绩效评价报告初稿；

（2）就部门自评报告与部门具体有关科室征求意见，形成最终的绩效评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

本项目的绩效评价结果为“优”，综合评分100分。其中项目决策22分，项目过程18分，项目产出管理得分20分，项目成本20分，项目效益20分。各部分权重和绩效汇总分值如下表所示：

2023年团结镇基本公共卫生服务财政补助绩效评价得分表

| 指标类别 | 1.项目决策 | 2.过程管理 | 3.项目产出 | 4.项目成本 | 5.项目效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 22% | 18% | 20% | 20% | 20% | 100% |
| 分值 | 22 | 18 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 得分 | 22 | 18 | 20 | 20 | 20 | 100 |

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

1.实施依据充分性

①项目申报和审批符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

②项目申报和审批符合行业发展规划和政策要求；

③项目申报和审批与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

。

2.实施程序规范性

本项目实施单位本项目实施资料全，实施程序规范；审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的集体决策，实施程序规范。

本项满分3分，评估得分3分。

3.绩效目标合理性

2023年团结镇基本公共卫生服务补助资金设立了项目绩效目标，绩效目标指标设置合理，项目绩效目标与实际工作内容相关性较强；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配。

本项满分4分，评估得分4分。

4.绩效指标明确性

2023年团结镇基本公共卫生服务财政补助，设置一级指标2条，二级指标3条，三级指标16条，其中量化指标14条，绩效目标指标设定清晰、可衡量性较强，与项目目标任务计划数对应性较强。

本项满分4分，评估得分4分。

5.预算编制科学性

本项目预算资金74.66万元，来源为中央、自治区、本级财政资金74.66万元，预算编制较为科学，预算内容与2023年团结镇基本公共卫生服务财政补助实施内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的资金量与工程量相匹配。

本项满分4分，评估得分4分。

6.资金分配合理性

本项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

本项满分4分，评估得分4分。

### （二）项目过程情况

1.资金到位率

本项目预算资金74.66万元，实际到位资金74.66万元，资金到位率100%。

本项满分4分，评估得分4分。

2.预算执行率

本项目到位资金74.66万元，实际支付资金74.66万元，预算执行率为100%。

本项满分4分，评估得分4分。

3.资金使用合规性

本项目资金的使用符合《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等国家有关财经法规以及预算管理制度。资金的审批和拨付按照《尉犁县财政资金审批管理办法》执行。资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金使用符合专项资金支持的范围。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本项满分4分，评估得分4分。

4.管理制度健全性

尉犁县团结镇卫生院制定了《尉犁县团结镇卫生院财务管理制度》和《尉犁县团结镇卫生院预算管理内控制度》，制定了较为全面的项目管理制度，对项目实施、组织与管理、跟踪与监督与评价以及资金管理等方面都做出明确的规范要求。同时，项目的实施严格遵守《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等法律法规、财经制度的要求，资金管理等方面都做出明确的规范的要求，财务制度和业务管理制度健全。

本项满分3分，评估得分3分。

5.制度执行有效性

本项目在实施过程中严格遵守相关法律法规和相关管理规定，如《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《采购法》等，严格执行基本财务规范，有关资料齐全，并及时整理归档。本项目无项目调整及支出调整，制度执行有效性较高。

本项满分3分，评估得分3分。

### （三）项目产出情况

### 1.数量指标

指标1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率，指标值>=90%，实际完成值90%，完成率100%；

指标2：7岁以下儿童健康管理率，指标值>=95%，实际完成值95%，完成率100%；

### 指标3：孕产妇系统管理率，指标值>=90%，实际完成值90%，完成率100%；

指标4：高血压患者管理人数，指标值>=570人，实际完成值570人，完成率100%；

指标5：2型糖尿病患者管理人数，指标值>=220人，实际完成值220人，完成率100%；

### 指标6：社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率指标值>=80%，实际完成值80%，完成率100%；

指标7：儿童中医药健康管理率，指标值>=60%，实际完成值60%，完成率100%；

### 指标8：老年人中医药健康管理率，指标值>=60%，实际完成值60%，完成率100%；

### 指标9：肺结核患者管理率，指标值>=90%，实际完成值90%，完成率100%；

本项满分10分，评估得分10分。

- 2.质量指标

- 指标1：居民规范化电子健康档案覆盖率，指标值>=65%，实际完成值65%，完成率100%；

- 指标2：高血压患者规范管理率，指标值>=70%，实际完成值70%，完成率100%；

- 指标3：2型糖尿病患者规范管理率，指标值>=70%，实际完成值70%，完成率100%；

- 指标4：65岁及以上老年人规范健康管理服务率，指标值>=67%，实际完成值67%，完成率100%；

### 指标5：传染病和突发公共卫生事件报告率，指标值>=100%，实际完成值100%，完成率100%；

本项满分10分，评估得分10分。

### 项目成本情况

成本节约率=〔（计划成本－实际成本）/计划成本〕×100%。

本项目计划成本74.66万元，实际成本74.66万元，成本节约率0%，未超出计划成本，成本控制较好。

本项满分20分，评估得分20分。

### （五）项目效益情况

1.实施效益

本项目实施所产生的效益主要包括社会效益。项目的实施社会效益。

指标1：城乡居民公共卫生差距，指标值：不断缩小，实际完成值：达成目标，指标完成率100%。

指标2：基本公共卫生服务水平，指标值：不断提高，实际完成值：达成目标，指标完成率100%。

本项满分20分，评估得分20分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

- 尉犁县团结镇卫生院在尉犁县委、县政府的支持下，在相关部门的配合下，全面顺利完成，绩效评价“优”，主要经验及做法如下：

- 1.加强领导，落实责任。尉犁县团结镇卫生院高度重视2023年团结镇基本公共卫生服务补助资金，成立了尉犁县团结镇卫生院以院长为组长，相关科室主任为成员的领导小组，明确了各部门工作职责，从项目审批、项目实施管理、资金管理各方面加强统筹协调，共同推进项目顺利实施。

- 2.严格程序，确保资金效益。严格资金审批流程，明确资金使用范围，保证项目资金专款专用。始终坚持按进度拨付设备款，资金审批后直接拨付给供货商，有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。

### （二）存在的问题及分析

由于本单位未设置项目办，绩效管理和评价工作无专人负责，由财务人员兼职对具体项目实施过程了解不够，需进一步加强人员配备及业务培训，绩效评价水平有待进一步提高。

## 六、有关建议

加强绩效管理培训，夯实绩效管理基础工作，建章建制，建立统一的管理制度和控制执行标准，确保项目资金使用安全、规范，项目实施成果质量达标。

## 七、其他需要说明的问题

无。

## 八、附件

1、项目支出绩效自评表

2、项目支出绩效评价指标体系及评分

## 附件1：项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2023年团结镇基本公共卫生服务财政补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆尉犁县团结镇卫生院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆尉犁县团结镇卫生院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 74.34 | 74.66 |  | 74.66 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 74.34 | 74.66 |  | 74.66 |  | - |  | - |  | - |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1、做好常态化疫情防控，优化预防接种服务。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上，进一步加强流动儿童的接种工作。2、推进电子健康档案应用，有序推进向居民开放。3、深入推进慢病医防融合，提升基本公卫服务质量。落实完善基层慢性病医防融合新模式，加强儿童健康管理。7岁以下儿童健康管理。 |  |  |  |  |  |  |  | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率均达到90%，高血压患者管理人数570人，2型糖尿病患者管理人数220人，传染病和突发公共卫生事件报告率达到100%。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | >=90% | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 4 |  |
|  |  | 数量指标 | 7岁以下儿童健康管理率 | >=95% | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 4 |  |
|  |  | 数量指标 | 孕产妇系统管理率 | >=90% | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 4 |  |
|  |  | 数量指标 | 高血压患者管理人数 | >=570人 | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =570人 | 100% | 4 |  |
|  |  | 数量指标 | 2型糖尿病患者管理人数 | >=220人 | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =220人 | 100% | 4 |  |
|  |  | 数量指标 | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | >=80% | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 100% | 4 |  |
|  |  | 数量指标 | 儿童中医药健康管理率 | >=60% | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60% | 100% | 4 |  |
|  |  | 数量指标 | 老年人中医药健康管理率 | >=60% | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60% | 100% | 4 |  |
|  |  | 数量指标 | 肺结核患者管理率 | >=90% | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 3 |  |
|  |  | 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | >=65% | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =65% | 100% | 3 |  |
|  |  | 质量指标 | 高血压患者基层规范管理服务率 | >=70% | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70% | 100% | 3 |  |
|  |  | 质量指标 | 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | >=70% | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70% | 100% | 3 |  |
|  |  | 质量指标 | 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率（%） | >=67% | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =67% | 100% | 3 |  |
|  |  | 质量指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | =100% | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 计划标准 | / | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 计划标准 | / | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |

## 附件2：

项目支出绩效评价指标体系及评分

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目实施 | 实施依据充分性 | 项目实施是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目实施依据情况。 | 评价要点： ①项目实施是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目实施是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目实施是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 | 3 |
|  |  | 实施程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目实施的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 | 4 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 4 | 4 |
|  |  | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 4 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 4 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 | 4 |
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 3 | 3 |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 3 | 3 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 | 10 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 | 10 |
| 成本 | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=〔（计划成本－实际成本）/计划成本〕×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 20 | 20 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 20 | 20 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 100 |