# 项目支出绩效评价报告

（2023年度）

项目名称：塔里木乡农村综合改革转移支付

实施单位（公章）：尉犁县塔里木乡人民政府

主管部门（公章）：尉犁县塔里木乡人民政府

项目负责人（签章）：阿布拉·吾买尔

填报时间：2024年3月14日

- 目  录

一、基本情况	Error: Reference source not found

（一）项目概况	Error: Reference source not found

（二）项目绩效目标	Error: Reference source not found

二、绩效评价工作开展情况	Error: Reference source not found

（一）绩效评价目的、对象和范围	Error: Reference source not found

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	Error: Reference source not found

（三）绩效评价工作过程	Error: Reference source not found

三、综合评价情况及评价结论	Error: Reference source not found

四、绩效评价指标分析	Error: Reference source not found

（一）项目决策情况	Error: Reference source not found

（二）项目过程情况	Error: Reference source not found

（三）项目产出情况	Error: Reference source not found

（四）项目效益情况	Error: Reference source not found

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	Error: Reference source not found

（一）主要经验及做法	Error: Reference source not found

（二）存在问题及原因分析	Error: Reference source not found

六、有关建议	Error: Reference source not found

七、其他需要说明的问题	Error: Reference source not found

八、相关附件	Error: Reference source not found

- 一、基本情况

### （一）项目概况

1.项目背景

近年来，塔里木乡是一个集农业产业化、畜牧养殖、旅游业为一体的农村经济综合发展的乡，推动美丽乡村建设，是党的惠农政策在农村的进一步升华，充分利用此次试点的有利机遇，进一步解放思想，大胆创新，努力解放思想，努力探索出一条美丽乡村建设的健康发展之路，使塔里木乡美丽乡村建设试点工作能顺利开展，进而推动尉犁县整个县域美丽乡村建设发展，实现生活宜居、环境优美、设施完善的农民生产、生活环境目标，具有十分重要的意义。

一是近年来，尉犁县塔里木乡按照“发挥区域优势，凸显特色产业，统筹城乡发展，实施综合改革”的发展定位，把改善人居环境、基础设施建设作为工作重点来抓，切实加大道路、排水、供电和环卫设施的建设力度，有效地改善了基础设施环境，农村综合功能进一步完善。

二是塔里木村美丽乡村建设是新形势下推进农村改革发展的需要。党的十九大提出，城乡发展一体化是解决“三农”问题的根本途径，加大统筹城乡发展力度，增强农村发展活力，逐步缩小城乡差距，促进城乡共同繁荣。将对全乡今后的生产力合理布局，农村产业结构优化调整，社会主义市场经济体系构建以及促进我乡农村经济发展将产生深远的影响。

三是塔里木村的美丽乡村建设也是塔里木乡发展战略的需要。近几年，随着尉犁县经济和城乡建设快速发展，农村城乡化进程不断加快，乡党委、政府对该村的发展建设十分关注，将该村的美丽乡村建设工作摆到了重要的议程，调整产业结构，合理配置资源列为该工作的重点。

四是塔里木村的美丽乡村建设是实现村民收入稳定增长的需要。随着农村改革不断深化，村民收入稳定提高，村民的思想观念和生活方式发生了重大改变。

五是塔里木村的美丽乡村建设是改善农民生活质量，提高农民素质的需要。项目的建设可以改善该村的交通、环境、文化、体育以及社会保障等条件，也为广大农民更新观念和改变精神面貌以及吸引高素质人才提供物质基础。

美丽乡村建设作为今后“三农”工作的有力抓手和统揽，作为推进城乡一体化发展的重要载体和举措，以农村环境卫生整治和生态文明建设为着力点，加大农村基础设施建设，改善人居环境；以农村产权制度改革和培育新型农业经营主体为关键点，促进现代农业发展，实现农民增收；以创新农村服务方式和改善群众生活品质为落脚点，提高群众幸福指数，营造社会和谐氛围。实现“天蓝、地绿、水清、景秀、村美”的目标。

文化氛围浓厚，群众参与度高。为进一步丰富村民文化生活，塔里木村新建了1个村级阵地，文化活动室、农家书屋，老年人活动中心，组建了文艺演出队，大力开展各项文体活动，活动开展中各族群众积极参与，形成了较为浓厚的文化氛围。

村民素质较高，群众基础牢固。塔里木村美丽乡村建设项目是我乡结合发展实际，根据农民的愿望和需求而提出的，通过村民代表大会，征求村民意愿，村民们一致认为改善农村人居环境、建设美丽乡村，是他们的美好期待，也是构建和谐社会的必然选择。塔里木村“两委”班子作风朴实，开拓精神强，干群关系融洽，农民综合素质较高，观念更新快，有强烈的创业激情和勤劳肯干的精神，已经成为现代化美丽乡村建设的主体力量和主力军。

2.项目主要内容

塔里木村主干道两侧安装12米高的太阳能路灯120个以上。完善塔里木村主干道两侧林带绿化管网配套设施。对塔里木村主干道两侧4·4公里林带景观树进行更换，对林带进行扩大。

3.项目实施情况

2022年12月，根据《关于下达2023年自治区农村综合改革转移支付预算的通知》（专巴财农[2022]43号）文件精神，下达塔里木乡2023年自治区农村综合改革转移支付资金50万元。用于实施2023年尉犁县塔里木乡塔里木村主干道两侧4·4公里林带景观树进行更换，对林带进行扩大。

2022年12月，根据《关于下达2023年自治区农村综合改革转移支付预算的通知》（巴财农〔2022〕43号）文件精神，下达塔里木乡2023年自治区农村综合改革转移支付资金150万元。用于实施塔里木乡农村综合改革转移支付。

实施2023年塔里木乡农村综合改革转移支付项目投入200万元，其中自治区农村综合改革转移支付资金200万元。

4.资金投入情况

根据《关于下达2023年中央农村综合改革转移支付预算的通知》（巴财农〔2022〕43号），下达塔里木乡2023年自治区农村综合改革转移支付资金150万元。

根据《关于下达2023年自治区农村综合改革转移支付预算的通知》（巴财农〔2022〕43号）文件，下达塔里木乡2023年中央农村综合改革转移支付资金50万元。

实施2023年尉犁县塔里木乡农村综合改革转移支付项目投入200万元，其中自治区农村综合改革转移支付资金200万元。

5.资金使用情况

2023年初预算数200万元，实际到位资金200万元。截至2023年12月31日，项目实际使用资金192.77万元，资金使用率达到了96.39%。具体资金支付情况：

2023年4月19日，支付59.62万元，

2023年5月23日，支付79.49万元。

2023年12月7日，支付53.66万元。

### （二）项目绩效目标

1.总体目标

1.投资125万，塔里木村主干道两侧安装12米高的太阳能路灯120个以上。2.投资25万，完善塔里木村主干道两侧林带绿化管网配套设施。3.投资50万元，对塔里木村主干道两侧4·4公里林带景观树进行更换，对林带进行扩大。

2.阶段性目标

为塔里木乡塔里木村主干道两侧安装12米高的太阳能路灯120个以上，完善塔里木村主干道两侧林带绿化管网配套设施，对塔里木村主干道两侧4.4公里林带景观树进行更换，对林带进行扩大。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件精神，对塔里木乡农村综合改革转移支付预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过部门自评来总结经验，促进项目成果转化和应用，查找其存在的不足，为今后类似项目的长效管理，资金使用规范性以及加强制定相关制度、采取措施等方面提供参考，不断提高财政资金使用效益和项目管理水平。

2.绩效评价对象和范围

根据《财政支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，对塔里木乡农村综合改革转移支付开展绩效评价，本次绩效评价范围主要围绕项目决策（包括项目实施、绩效目标、资金投入）、项目过程（包括资金管理、组织实施）、项目产出（包括产出数量、质量、时效、成本）和项目效益等进行评价。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）统筹兼顾。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。本次项目支出绩效评价结果已依法依规在尉犁县人民政府网站上公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

塔里木乡农村综合改革转移支付绩效评价（部门自评）指标体系的设计，是在充分掌握项目状况的基础上，形成了2023年尉犁县塔里木乡塔里木村农村综合改革转移支付项目的项目支出绩效评价指标体系（部门自评）。本项目设计绩效评价指标体系满分100分。四个级别分别是：优、良、中、差，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

按照财预〔2020〕10号文件关于“原则上产出、效益指标权重不低于60%”的要求，本项目产出、效益指标权重60%（即60分）。具体如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： | 3 |
|  |  |  |  | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； |  |
|  |  |  |  | ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； |  |
|  |  |  |  | ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； |  |
|  |  |  |  | ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； |  |
|  |  |  |  | ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： | 3 |
|  |  |  |  | ①项目是否按照规定的程序申请设立； |  |
|  |  |  |  | ②审批文件、材料是否符合相关要求； |  |
|  |  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |  |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | ①项目是否有绩效目标； |  |
|  |  |  |  | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； |  |
|  |  |  |  | ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； |  |
|  |  |  |  | ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |  |
|  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |  |
|  |  |  |  | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |  |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | ①预算编制是否经过科学论证； |  |
|  |  |  |  | ②预算内容与项目内容是否匹配； |  |
|  |  |  |  | ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； |  |
|  |  |  |  | ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | ①预算资金分配依据是否充分； |  |
|  |  |  |  | ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |  |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 4 |
|  |  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 |  |
|  |  |  |  | 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |  |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 4 |
|  |  |  |  | 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； |  |
|  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |  |
|  |  |  |  | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |
|  |  |  |  | ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： | 3 |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； |  |
|  |  |  |  | ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： | 3 |
|  |  |  |  | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； |  |
|  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； |  |
|  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； |  |
|  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |  |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 12 |
|  |  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 |  |
|  |  |  |  | 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 12 |
|  |  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 12 |
|  |  |  |  | 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
| 成本 | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=〔（计划成本－实际成本）/计划成本〕×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 4 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 |

3.绩效评价方法

结合塔里木乡农村综合改革转移支付的特点，本项目绩效评价将项目实施情况即实际完成的农村公益设施建设数量、美丽乡村建设试点村数、工程验收合格率与年初设定的目标值进行比较。因此，采取的绩效评价方法是：比较法。

4.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

结合塔里木乡农村综合改革转移支付的特点，本项目绩效评价以预先制定的农村公益设施建设数量、美丽乡村建设试点村数、工程验收合格率为计划数作为评价标准；同时参照有关农村综合改革建设的行业标准来制定评价标准。因此，采取的绩效评价标准为：计划标准、行业标准。

### （三）绩效评价工作过程

1.前期准备

按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，尉犁县塔里木乡人民政府成立了绩效评价小组，对项目实施的全过程，收集、整理项目实施的相关资料，了解项目实施情况和资金支付情况。从项目内容出发，结合项目预期目标，制定绩效评价的指标体系。

2.组织实施

评价的具体实施根据评价指标及评价工作要求，对具体评价内容和不同环节，采用以下取得的资料与评价方式。

（1）根据绩效管理的要求，本单位成立项目评价小组，全过程跟踪监管项目实施过程，包括项目资金到位时绩效工作的安排、年中2次绩效监控工作的监督，项目实施完成之后收集资料开展项目绩效评价。

（2）实地考察。根据评价指标及评价工作要求，到评价实地采取调查、询查、复核等方式收集、整理数据和资料，包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的相关资料等。根据基础资料，核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性，并对所掌握的有关信息资料采用相关方法进行分类、整理和分析，根据评价标准进行打分。

（3）问卷调查。选择与项目评价有关的调查对象，设计调查问卷。通过问卷调查，对有关评价内容完成情况进行打分，并根据分值评价绩效目标完成情况，作为对项目评价的依据。

（4）项目评价小组人员与专业技术人员相结合评价。对绩效评价工作专业性较强的内容，在评价工作过程中，采用以专业技术人员与有关科（股）室、其他部门专业人员进行评价相结合的方式，分别对相关专业指标进行现场问询、检验和考查。

3.数据集中分析

对相关资料，包括资金文件、项目实施方案、相关管理办法，问卷调查等进行集中分析。在查阅大量项目资料的基础上，根据考察、考评的结果进行整理、分析。

4.分析总结

（1）根据部门自评的意见及考察、考评的结果进行整理、分析，撰写绩效评价报告初稿；

（2）就部门自评报告与部门具体有关股室征求意见，形成最终的绩效评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

本项目的绩效评价结果为“优”，综合评分99.3分。其中项目决策22分，项目过程17.9分，项目产出管理得分25.4分，项目效益20分。各部分权重和绩效汇总分值如下表所示：

| 塔里木乡农村综合改革转移支付 绩效评价得分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标类别 | 1.项目决策 | 2.过程管理 | 3.项目产出 | 4.项目成本 | 5.项目效益 | 合计 |
| 权重 | 22% | 18% | 30% | 10% | 20% | 100% |
| 分值 | 22 | 18 | 26 | 4 | 20 | 100 |
| 得分 | 22 | 17.9 | 25.4 | 4 | 20 | 99.3 |

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

1.立项依据充分性

根据《关于下达2023年自治区农村综合改革转移支付预算的通知》（专巴财农〔2022〕43号）、《关于下达2023年自治区农村综合改革转移支付预算的通知》（巴财农〔2022〕43号）文件下达资金200万元。

（1）本项目申报和审批符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

（2）本项目申报和审批符合行业发展规划和政策要求；

（3）项目实施与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

（4）本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；

（5）本项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。项目立项依据充分。

本项满分3分，评估得分3分。

2.立项程序规范性018-关于尉犁县塔里木村农村公益事业建设项目建议书的批复--尉发改项目〔2023〕18号 20230130

本项目实施单位尉犁县塔里木乡人民政府编制了《关于尉犁县塔里木村农村公益事业建设项目建议书》，于XX年XX月X日取得了发改委《关于尉犁县塔里木村农村公益事业建设项目建议书的批复》，立项程序规范。

本项满分3分，评估得分3分。

3.绩效目标合理性

2023年尉犁县塔里木乡农村综合改革转移支付项目设立了项目绩效目标，绩效目标指标设置合理，项目绩效目标与实际工作内容相关性较强；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配。

本项满分4分，评估得分4分。

4.绩效指标明确性

2023年尉犁县塔里木乡农村综合改革转移支付项目，设置一级指标4条，二级指标8条，三级指标14条，其中量化指标11条，绩效目标指标设定清晰、可衡量性较强，与项目目标任务计划数对应性较强。

本项满分4分，评估得分4分。

5.预算编制科学性

本项目预算资金200万元，来源为中央、自治区农村综合改革转移支付资金200万元，预算编制较为科学，预算内容与项目建设内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的资金量与工程量相匹配。

本项满分4分，评估得分4分。

6.资金分配合理性

本项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

本项满分4分，评估得分4分。

### （二）项目过程情况

1.资金到位率

本项目预算资金200万元，实际到位资金200万元，资金到位率100%。

本项满分4分，评估得分4分。

2.预算执行率

本项目到位资金200万元，实际支付资金192.77万元，预算执行率为96.39%。原因是：剩余资金为质保金。

本项满分4分，评估得分3.9分。

3.资金使用合规性

本项目资金的使用符合《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国招标投标法》等国家有关财经法规以及预算管理制度。资金的审批和拨付按照《尉犁县财政资金审批管理办法》执行。资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金使用符合专项资金支持的范围。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本项满分4分，评估得分4分。

4.管理制度健全性

尉犁县塔里木乡人民政府制定了《尉犁县塔里木乡人民政府管理制度》和《尉犁县塔里木乡人民政府预算管理内控制度》，制定了较为全面的项目管理制度，对项目实施、组织与管理、跟踪与验收、监督与评价以及资金管理等方面都做出明确的规范要求。同时，项目的实施严格遵守《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等法律法规、财经制度的要求，资金管理等方面都做出明确的规范的要求，财务制度和业务管理制度健全。

本项满分3分，评估得分3分。

5.制度执行有效性

本项目在实施过程中严格遵守相关法律法规和相关管理规定，如《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《采购法》等，严格执行基本建设程序，执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，项目勘察、设计、施工、监理均符合国家和自治区建设和施工规范。有关资料齐全，并及时整理归档。本项目无项目调整及支出调整，制度执行有效性较高。

本项满分3分，评估得分3分。

### （三）项目产出情况

1.产出数量

根据关于《尉犁县塔里木乡塔里木村农村综合改革转移支付项目建议书的批复—尉发改项目〔2023〕48号及〔2023〕18》文件，本项目数量指标：

指标1：农村公益设施建设数量，预期指标值=2个，指标完成值2个，完成率：100%；

指标2：美丽乡村建设试点村数，预期指标值=1个，指标完成值1个，完成率：100%。

本项满分12分，评估得分12分。

2.质量指标

指标1：建立健全美丽乡村建设台账、建立健全农村公益事业建设台账，预期指标值=1个，指标完成值1个，完成率：100%。

指标2：美丽乡村建设工程验收合格率，预期指标值=100%，指标完成值100%，完成率：100%。

指标3：农村公益事业建设工程验收合格率，预期指标值=100%，指标完成值100%，完成率：100%。

指标4：对薄弱村、空壳村村级集体经济发展支持力度，预期指标值有所加大，指标完成值达成目标，完成率：100%。

本项满分12分，评估得分12分。

3.时效指标

指标1：截至2023年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率，预期指标值=100%，指标完成值96.39%，完成率：96.39%；

本项满分12分，评估得分11.6分。

4.经济成本指标

指标1：美丽乡村建设成本，预期指标完成值≤150万元/村，指标完成值145.24万元/村，完成率：96.83%。

指标2：农村公益事业建设成本，预期指标完成值≤50万元，指标完成值47.53万元，完成率：95.06%。

本项满分4分，评估得分3.8分。

### （四）项目效益情况

1.实施效益

### （1）经济效益指标

指标1：项目村集体经济收入年增长率为3%-5%，预期指标完成值3%，指标完成值3%，完成率：100%。

（2）社会效益指标

指标1：项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力，预期指标完成值有所增强，指标完成值达成目标，完成率：100%。

（3）生态效益指标

指标1：农村人居环境，预期指标完成值有效改善，指标完成值达成目标，完成率：100%。

本项满分10分，评估得分10分。

2.满意度

指标1：项目区受益农民满意度，预期指标完成值≥90%，指标完成值95%，完成率：105.06%。

指标2：项目区基层干部满意度，预期指标完成值≥90%，指标完成值95%，完成率：105.06%。

本项目服务对象和受益群众主要是项目区农户，通过问卷调查方式收集服务对象和受益群众对本项目实施的满意度。调查人群都表示很满意，都认为本项目实施后，改善了人居环境，提升了农民生活的幸福指数，以点带面地推进了新农村建设步伐。

本项满分10分，评估得分10分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

塔里木乡农村综合改革转移支付在尉犁县委、县政府的支持下，在相关部门的配合下，全面顺利完成，绩效评价“优”，主要经验及做法如下：

1.加强领导，落实责任。尉犁县塔里木乡人民政府高度重视塔里木乡农村综合改革转移支付，成立了以乡党委书记和乡党委副书记、乡长任双组长，各部门分管领导为成员的美丽乡村建设试点项目领导小组，明确了各部门工作职责，从项目审批、项目招投标、项目实施管理、资金管理各方面加强统筹协调，共同推进项目顺利实施。

2.严格程序，确保资金效益。严格资金审批流程，明确资金使用范围，保证项目资金专款专用。始终坚持按工程进度拨付工程款，资金审批后直接拨付到施工单位，有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。

### （二）存在的问题及分析

本单位项目绩效管理和绩效评价工作需进一步加强，绩效评价水平有待进一步提高。

## 六、有关建议

加强绩效管理培训，夯实绩效管理基础工作，建章建制，建立统一的管理制度和控制执行标准，确保项目资金使用安全、规范，项目实施成果质量达标。

## 七、其他需要说明的问题

无。

八、附件

1、项目支出绩效自评表

- 项目支出绩效评价指标体系及评分

附件1：项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 塔里木乡农村综合改革转移支付 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆尉犁县塔里木乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆尉犁县塔里木乡人民政府 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 200.00 | 200.00 |  | 192.77 |  | 10 |  | 96.39% |  | 9.64分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 200 |  | 192.77 |  | - |  | - |  | - |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0 |  | - |  | - |  | - |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.投资125万，塔里木村主干道两侧安装12米高的太阳能路灯120个以上。2，投资25万，完善塔里木村主干道两侧林带绿化管网配套设施。3，投资50万元，对塔里木村主干道两侧4·4公里林带景观树进行更换，对林带进行扩大。 |  |  |  |  |  |  |  | 已完成安装主干道两侧12米高太阳能路灯120个，更换4·4公里林带景观树，及两侧林带绿化管网配套设施。项目实施有效改善农村人居环境。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农村公益设施建设数量 | =2个 | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 6 |  |
|  |  | 数量指标 | 美丽乡村建设试点村数 | =1个 | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 建立健全美丽乡村建设台账、建立健全农村公益事业建设台账 | =1个 | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 美丽乡村建设工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 农村公益事业建设工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 对薄弱村、空壳村村级集体经济发展支持力度 | 有所加大 | 计划标准 | / | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 截至2023年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率 | =100% | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =96.39% | 96.39% | 4.82 | 本项目资金未支付完的原因是按合同约定扣了质保金。 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 美丽乡村建设成本 | <=150万元/村 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =145.24万元/村 | 96.83% | 9.68 | 本项目资金未支付完的原因是按合同约定扣了质保金。 |
|  |  | 经济成本指标 | 农村公益事业建设成本 | <=50万元 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =47.53万元 | 95.06% | 9.51 | 本项目资金未支付完的原因是按合同约定扣了质保金。 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目村集体经济收入年增长率 | 3%-5% | 计划标准 | / | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | =3% | 100% | 7 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力 | 有所增强 | 计划标准 | / | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 7 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 农村人居环境 | 有效改善 | 计划标准 | / | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 6 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区受益农民满意度 | >=90% | 计划标准 | / | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 5 |  |
|  |  | 满意度指标 | 项目区基层干部满意度 | >=90% | 计划标准 | / | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.65分 |  |

### 附件2：项目支出绩效评价指标体系及评分

项目支出绩效评价指标体系及评分

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目实施 | 实施依据充分性 | 项目实施是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目实施依据情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
|  |  |  |  | ①项目实施是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； |  |  |
|  |  |  |  | ②项目实施是否符合行业发展规划和政策要求； |  |  |
|  |  |  |  | ③项目实施是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； |  |  |
|  |  |  |  | ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； |  |  |
|  |  |  |  | ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |  |  |
|  |  | 实施程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目实施的规范情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
|  |  |  |  | ①项目是否按照规定的程序申请设立； |  |  |
|  |  |  |  | ②审批文件、材料是否符合相关要求； |  |  |
|  |  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |  |  |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
|  |  |  |  | ①项目是否有绩效目标； |  |  |
|  |  |  |  | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； |  |  |
|  |  |  |  | ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； |  |  |
|  |  |  |  | ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
|  |  |  |  | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |  |  |
|  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |  |  |
|  |  |  |  | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |  |  |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
|  |  |  |  | ①预算编制是否经过科学论证； |  |  |
|  |  |  |  | ②预算内容与项目内容是否匹配； |  |  |
|  |  |  |  | ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； |  |  |
|  |  |  |  | ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |  |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
|  |  |  |  | ①预算资金分配依据是否充分； |  |  |
|  |  |  |  | ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |  |  |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 |  |  |
|  |  |  |  | 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |  |  |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 4 | 3.9 |
|  |  |  |  | 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |  |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
|  |  |  |  | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； |  |  |
|  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |  |  |
|  |  |  |  | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |  |
|  |  |  |  | ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |  |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； |  |  |
|  |  |  |  | ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
|  |  |  |  | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； |  |  |
|  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； |  |  |
|  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； |  |  |
|  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |  |  |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 12 | 12 |
|  |  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 |  |  |
|  |  |  |  | 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  |  |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 12 | 12 |
|  |  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |  |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 12 | 11.6 |
|  |  |  |  | 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |  |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |  | 4 | 3.8 |
|  |  |  |  | 成本节约率=〔（计划成本－实际成本）/计划成本〕×100%。 |  |  |
|  |  |  |  | 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 |  |  |
|  |  |  |  | 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |  |
| 效益 | 项目效益 | 实施 效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 | 10 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 | 10 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 99.3 |